附件1

岳阳市2022年重大建设项目计划表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 |  | 建设 地点 | 建设 阶段 | 建设 年限 | 建设规模及主要 建设内容 | 总投资 | 投资来源 | 截至2021年底开累完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年 形象进度目标 | 推 进 责任单位 | 项 目 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计204个 |  |  |  |  |  |  | 3296.8 |  | 910.9 | 909.8 |  |  |  |
| 一、基础设施（30个） |  |  |  |  |  |  | 613.4 |  | 293.8 | 178.2 |  |  |  |
| 1 | 平益高速公路 |  | 岳阳市 | 续建 | 2019-2023 | 起于平江县石牛寨镇，止于益阳市郝山区笔架山乡，全长约177.9公里，双向4车道。其中，平伍段里程约94.4公里，伍益段里程约83.5公里；同步建设互通连接线29.5公里，建设龙门、长寿等9处互通式立交和跨湘江、枝江大桥3座。 | 243.2 | 企业自筹，银行贷款 | 187.2 | 52 | 12月建成通车 | 市交通局 | 湖南省平益高速公路建设开发有限公司 |
| 2 | 城陵矶高速公路 |  | 岳阳市 | 续建 | 2020-2022 | 全长7.316公里，采用四车道高速公路设计标准，设计速度100公里/小时，设互通2处（永济互通、金凤桥互通），主线收费站2处。 | 9.1 | 企业自筹， 银行贷款 | 7.5 | 1.6 | 12月建成通车 | 市交通局 | 湖南省城陵矶高速公路建设开发有限公司 |
| 3 | 岳阳三荷机场改扩建工程 |  | 岳阳楼区、岳阳经开区 | 新建 | 2022-2025 | 新建航站楼37000平方米，跑道由2600米往南延长至3200米，建设相应的滑行道系统、站坪、货站停车场、消防、给排水、供电等设施，满足年旅客吞吐量350万人次、货邮吞吐量3.5万吨。 | 40.7 | 专项债券,民航发展基金,财政资金 | 0.1 | 5.0 | 11月开工，完成部分土石方工程 | 三荷机场公司、岳阳经开区管委会、市发改委等 | 岳阳三荷机场投资建设管理有限公司 |
| 4 | 长岭-长沙黄花国际机场航煤管道 |  | 云溪、 临湘等 县市区 | 续建 | 2021-2022 | 管道输送能力250万吨/年，管径DN350，全长222公里。建设长岭首站与长沙末站2座工艺站场、10座线路截断阀室，预留三荷乡分输阀室1座。 | 10.0 | 企业自筹 | 2.0 | 8.0 | 4月底完成管带开挖回填，10月底完成10个阀室建设并实现项目中交 | 市发改委、相关县市区政府 | 中石化长岭分公司 |
| 5 | 中心城区市政道路建设 | 洛王东路延伸段（茶园路—雷锋山路） | 岳阳楼区、岳阳经开区 | 新建 | 2022-2024 | 长874米，宽35米，含桥梁2座（长143.32米）。 | 3.1 | 市财政资金 | 0 | 1.0 | 开工建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  |  | 分水垄路中段（巴陵东路—监申桥路） | 岳阳经开区 | 续建 | 2020-2023 | 新建道路长1260米，配套建设综合管廊等相关配套设施，其中巴陵东路—梅溪路长835米，宽50米；梅溪路—监申桥路长425米，宽35米。 | 6.3 | 市财政资金 | 0.4 | 1.0 | 部分建成 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  |  | 西环线（G240）—梅溪桥涵洞拓宽工程 | 岳阳楼区 | 新建 | 2022-2023 | 青年西路梅溪桥涵洞拓宽。 | 1.9 | 市财政资金 | 0 | 1.0 | 部分建成 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  |  | 金凤桥北路二期（瑞家桥路—城陵矶高速接口） | 岳阳经开区 | 续建 | 2020-2022 | 新建道路长935米，宽50米，双向八车道。 | 2.0 | 市财政资金 | 1.2 | 0.8 | 竣工 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  |  | 岳阳学院（一期)配套项目（章华路） | 南湖 新区 | 新建 | 2020-2023 | 新建道路长1000米、宽40米，含过街设施长490米、宽18米和9米。 | 2.8 | 市财政资金 | 0 | 0.5 | 开工建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  |  | 洞庭湖大桥G353与沿湖大道G240交叉改建一期工程 | 岳阳 楼区 | 续建 | 2020-2022 | 设置2个匝道，主线长230米，匝道长659米，桥梁4座长783.17米，辅道恢复158米。 | 1.6 | 市财政资金 | 1.0 | 0.6 | 竣工通车 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  | 中心城区市政道路建设 | 樊陈路一期（明仲路至东坡路） | 南湖新区 | 续建 | 2021-2023 | 全长1308米，宽40米，按城市主干道标准建设。 | 1.6 | 企业自筹 | 0.1 | 0.3 | 完成部分工程建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 畈中路一期（赶山路至临湖路） | 南湖新区 | 续建 | 2021-2023 | 全长2084米（含隧道275米），宽35米，双向6车道。 | 4.9 | 企业自筹 | 0.1 | 1 | 完成部分工程建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 医养路（尹家冲路二期至东坡路） | 南湖新区 | 续建 | 2021-2023 | 全长约420.46米，宽20米。 | 0.9 | 企业自筹 | 0.2 | 0.4 | 完成部分工程建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 云溪区松阳湖港区化工码头至云溪区绿色化工园公路工程（一期） | 云溪区 | 新建 | 2022-2023 | 全长2.04公里，宽22.5米，双向4车道。 | 1.6 | 市财政资金、省专项建设资金 | 0 | 1 | 主线通车 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 尹家冲路二期（樊陈路至临湖路） | 南湖新区 | 续建 | 2021-2023 | 全长约902.3米，宽30米，双向4车道。 | 1.0 | 市财政资金 | 0.1 | 0.3 | 完成部分工程建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 开发中路（洞庭大道至九华山路段） | 岳阳楼区 | 续建 | 2020-2021 | 全长863米,宽25-41米，双向4车道。 | 0.9 | 市财政资金 | 0.3 | 0.7 | 竣工通车 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  | 中心城区市政道路建设 | 岳阳洞庭文旅国际会展中心市政配套道路 | 南湖新区 | 新建 | 2022-2023 | 新建曾家庄路长1100米、宽35米，莲花山路延伸段长1100米、宽35米。 | 1.9 | 市财政资金 | 0 | 0.2 | 开工建设 | 市洞庭新城公司 | 市洞庭新城公司 |
|  |  | 青年中路琵琶王立交桥都会中心市政配套项目 | 岳阳楼区 | 新建 | 2022-2023 | 新建余易路长350米、宽15米，高家山路长350米、宽15米，新塘坡路长350米、宽20米，黄立坡路长150米、宽7米，东升路长600米、宽12米。 | 0.8 | 市财政资金 | 0 | 0.2 | 开工建设 | 市洞庭新城公司 | 市洞庭新城公司 |
| 6 | 荆门-长沙1000千伏交流特高压 |  | 临湘、云溪、平江等县市区 | 续建 | 2020-2022 | 新建荆门-长沙1000千伏交流输电线路，全长346.5公里，其中岳阳境内约130公里。 | 30 | 企业自筹 | 9 | 21 | 建成投产 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 7 | 岳阳北500千伏输变电工程 |  | 平江县、岳阳县、经开区、岳阳楼区 | 新建 | 2022 | 新建500千伏变电站一座，容量1×1000兆伏安；新建架空线路13.5公里，全线按双回路架设，折单路径长27公里。 | 5.4 | 企业自筹 | 0 | 5.4 | 建成投产 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 8 | 平江北500千伏送出二期工程工程 |  | 平江县、岳阳县、云溪区 | 新建 | 2022 | 新建500千伏开关站1座，500千伏线路4回，折单路径长92公里。 | 7.9 | 企业自筹 | 0 | 7.9 | 建成投产 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 9 | 湖南岳阳洞庭500千伏输变电工程 |  | 华容县 | 新建 | 2022-2023 | 新建500千伏变电站一座，容量1×1000兆伏安；新建架空线路124.7公里。 | 14.0 | 企业自筹 | 0 | 3.4 | 完成土建工程 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 10 | 岳阳电网35-220千伏续建工程 |  | 全市 | 续建 | 2021-2022 | 新增变电容量160兆伏安、新增线路长度160.16公里。 | 3.5 | 企业自筹 | 1.5 | 2.0 | 建成投产 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 11 | 岳阳电网35-220千伏新建工程 |  | 全市 | 新建 | 2022-2023 | 新增变电容量713兆伏安、新增线路长度218.775公里。 | 7.9 | 企业自筹 | 0 | 1.8 | 投产线路21.965公里，变电容量40兆伏安 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司 |
| 12 | 洞庭湖北部补水二期工程 |  | 华容县、君山区 | 新建 | 2022-2023 | 君山区：扩建长沟子取水泵船和西闸，新建供水主管道6.1公里，新（改）建渠系建筑物23处，整治渠道3.56公里。华容县：改建进水闸3处，渠道衬砌加固24.3公里，新改建渠系节制闸62座，改建骨干提水骨干泵站1座，新（改）建提水小泵站28座，加固内湖渍堤23.3公里。 | 3.5 | 上级专项资金，地方自筹 | 0 | 2.0 | 完成形象进度的60% | 市水利局 | 华容县、君山区水利局 |
| 13 | 高标准农田建设 |  | 华容、平江、临湘等10个县市区 | 新建 | 2022 | 完成41.3万亩高标准农田建设。 | 6.6 | 上级专项资金 | 0 | 6.6 | 10月开工建设，年底竣工投入使用 | 市农业农村局 | 相关县市区农业农村局 |
| 14 | 铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造 |  | 岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、经开区 | 续建 | 2021-2026 | 改造灌溉面积66.5万亩，干支渠道防渗衬砌63.09公里，干渠除险加固9.72公里，干渠渠系主要建筑物改造66处，排水沟改造0.96公里，干支渠渠系附属建筑物改造300处，渠顶运维道路改造10公里，以及灌区管理站（房）改造和信息化建设等。 | 4.0 | 中央资金，省级资金，市县自筹 | 0.1 | 0.7 | 干支渠衬砌7.367公里，加固3.597公里，渠系建筑物改造54座 | 市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 15 | 长江经济带岳阳城陵矶现代化港口群 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2019-2027 | 新建岳阳港危化品船舶洗舱站工程、岳阳港松阳湖通用码头工程、岳阳铁水集运煤炭码头工程、城陵矶老港码头环保提质改造二期工程、岳阳港彭家湾散货码头工程、岳阳港道仁矶通用码头工程。 | 40.8 | 企业自筹 | 13.0 | 5.0 | 城陵矶老港码头环保提质改造二期工程完工，岳阳铁水集运煤炭码头工程一期工程完工，彭家湾散货码头工程、道仁矶通用码头工程开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南省港务集团有限公司 |
| 16 | 攀达产业园项目专用110千伏变电站工程 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2022 | 建设110千伏变电站1座，采用户内GIS方案，本期建设主变2台，容量2×63MVA；远期建设主变4台，容量4×63MVA。新建110千伏线路2×5.3千米及综合配电楼、辅助用房、消防泵房等。 | 6.2 | 企业自筹 | 1.0 | 5.2 | 竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南港盛建设有限公司 |
| 17 | 岳阳东方国鸿驾考中心 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积23759.25平方米，主要建设机动车驾驶人全车型驾考场、考前训练场、候考楼、监控中心、运营设施、道路、绿化等。 | 1.3 | 企业自筹 | 0.6 | 0.7 | 竣工运营 | 君山区政府 | 区工业园 |
| 18 | 六门闸防洪排涝 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2022 | 改扩建开敞式水闸2孔（6×9米），新建六门闸泵站6×1400千瓦。 | 3.1 | 华夏基金会捐赠 | 1.5 | 1.6 | 竣工投入使用 | 华容县政府 | 湖南华夏美湘文化发展有限公司 |
| 19 | 洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（华容护城垸） |  | 华容县 | 新建 | 2022-2023 | 堤防加培3.93公里、堤身防渗29.662公里、堤基防渗22.39公里、护坡10.203公里、护脚12.176公里，涵闸综合整治47座，新建砼路面78.776公里、泥结石路面6.974公里，堤段白蚁防治56.9公里等。 | 7.7 | 上级专项资金 | 0 | 2.2 | 完成主体工程的30% | 华容县政府 | 华容县水利局 |
| 20 | 湖南工程机械配套产业园基础设施建设 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2026 | 总建筑面积126.7万平方米，建设园区主干道路48.1公里，4万t/d的污水处理厂1座，110kV变电站2座，5万t/d的水厂1座，标准化厂房60万平方米，商住综合体20万平方米，员工宿舍6万平方米，综合服务中心7.2万平方米，公共检测平台4.8万平方米，产学研中心2.4万平方米，工程技术中心3.2万平方米，教育培训中心4万平方米，应急处理中心0.6万平方米。 | 100.0 | 企业自筹 | 60.0 | 20.0 | 4月开工建设唐家桥路、王家园路、陶家湾路、塾塘路，6月开工建设殿堂路、孙家路，8月开工建设桃花路。12月完成商住综合体主体施工 | 汨罗市政府 | 汨罗市普乐投资开发 有限公司 |
| 21 | 湖南工程机械配套产业园万家丽路北延线工程 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022 | 起于G107改线岳阳段的徐家桥互通，上跨产业园汉山西路与万家丽路北延线长沙段对接，全长1.8518公里，宽32米。 | 2.3 | 地方自筹 | 0 | 2.3 | 竣工通车 | 汨罗市政府 | 汨罗市普乐投资开发有限公司 |
| 22 | 骆驼大道二期工程 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2023 | 全长约2.398公里，路幅宽40米，双向6车道。 | 2.5 | 国省补助，地方自筹 | 0 | 2.5 | 竣工通车 | 汨罗市政府 | 楚之晟控股实业有限公司 |
| 23 | S316改扩建（石牛寨至童市） |  | 平江县 | 续建 | 2020-2023 | 分两段建设，其中长庆至童市段长27.19公里，路基宽10米；石牛寨至长庆段长16.31公里，路基宽12米。 | 10.5 | 国省专项资金 | 5.5 | 2.0 | 完成全线路基施工 | 平江县政府 | 平江县公路建设和养护中心 |
| 24 | G536平江县丁家垅至天岳及青冲至伍市工程 |  | 平江县 | 续建 | 2019-2023 | 全长19.7公里，其中丁家垅至天岳段6.31公里，采用一级公路标准建设；青冲至伍市段13.391公里，采用二级公路标准建设。 | 6.6 | 国省补助， 市县自筹 | 1.4 | 1.0 | 完成丁家垅至天岳段2.2公里路面施工和青冲至伍市段9公里路基施工 | 平江县政府 | 平江县交通运输局 |
| 25 | S201平江虹桥至加义 |  | 平江县 | 新建 | 2022-2024 | 全长47.072公里，按二级公路标准建设。 | 4.9 | 国省补助， 市县自筹 | 0.2 | 1.6 | 6月开工建设，年底完成总工程量的40% | 平江县政府 | 平江县交通运输局 |
| 26 | S202平江安定至浏阳大洛（平江段）公路改建工程二期 |  | 平江县 | 新建 | 2022-2024 | 全长8.137公里，采用二级公路标准建设。 | 1.2 | 国省补助， 市县自筹 | 0 | 0.5 | 完成路基土石方工程及桥涵、路面基层工程 | 平江县政府 | 平江县交通运输局 |
| 27 | 岳望高速公路黄沙街互通连接线 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 全线采用一级公路标准，路基宽24.5米，长1.363千米，设计车速60千米/小时。 | 1.0 | 省级资金， 县级自筹 | 0 | 1.0 | 3月开工，12月底前竣工 | 岳阳县政府 | 岳阳县交通运输局 |
| 28 | 春风大道（洞庭美域排水箱涵至听湖路段）提质改造 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 按城市主干道进行拓改，全长1.38千米，两侧各拓宽12.25米，建设非机车道、绿化带、人行道及部分游步道，配套交通、给排水、综合管线及照明等。 | 1.2 | 县级自筹 | 0 | 1.2 | 3月开工，12月底前竣工 | 岳阳县政府 | 岳阳县住建局 |
| 29 | 高新园区七期扩园工程建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2024 | 拟征地1490亩，完成相关征地拆迁工作并同步完成土方平整、水、电、路、燃气、通讯等“八通一平”系统配套工程建设。 | 5.8 | 县级自筹 | 0 | 3.80 | 完成报批用地基础设施配套建设 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园区管委会 |
| 30 | 临湘工业园杨桥片区给排水管网工程建设 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 新建生产、生活给水管网14.52公里，排污管网4.25公里，配套建设一体化泵站、蓄水池等。 | 1.2 | 自筹资金 | 0 | 1.2 | 竣工交付使用 | 临湘市政府 | 岳阳惠临投资发展有限公司 |
| 二、产业发展（118个） |  |  |  |  |  |  | 2084.3 |  | 429.5 | 585.8 |  |  |  |
|  | 胥家桥综合物流园 |  | 岳阳楼区 云溪区 | 续建 | 2020-2025 | 建筑面积 336.7万平方米，建设城市配送中心、大数据物流信息中心、商贸仓储物流中心、多式联运中心、配套服务中心、突发公共卫生事件防疫物资仓库等功能建筑，以及相关配套设施等。 | 132.9 | 市财政资金,企业自筹、银行贷款 | 17 | 20 | 城配中心完成总部大楼及公寓楼建设；PPP项目完成C地块物流仓储基地建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
|  | 岳阳洞庭文旅国际会展中心 |  | 南湖新区 | 新建 | 2022-2024 | 总建筑面积约14.5万平方米，主要建设会展中心约8万平方米、会议中心约3万平方米以及相关配套设施3.5万平方米。 | 23 | 企业自筹 | 0 | 3 | 完成基坑开挖、桩基施工等基础工程建设 | 市洞庭新城公司 | 市洞庭新城公司 |
|  | 岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地 |  | 云溪区 | 续建 | 2020-2024 | 总建筑面积225.4万平方米，建设总部经济金融及生活配套区、低碳电子信息区、高端智能制造区、绿色装配建材区、智能仓储物流区、环湖生态景观区六大板块，配套建设道路31.16公里，雨水管网46.95公里，污水管网27.6公里，给水、电力、通信管网各23.48公里，供热管网17.68公里，绿化120.3万平方米，垃圾中转站4座等。 | 120 | 银行贷款,专项债券 | 20 | 20 | 完成1-10号地块土地平整，一期6条道路和管网建设，启动创业园和总部经济区建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 洞庭南路历史文化街区项目 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2019-2024 | 分两期实施：一期改造和新建建筑面积5.78万平方米，生态修复沿洞庭湖岸线，新建绿化、道路、亮化、标识标牌、小品设施等；提质改造9条街巷道路及区内排水、供电、停车场、广告设施等。二期修缮和改造建筑124栋、总建筑面积13万平方米，提质改造区域内街巷、给排水、强弱电、绿化、亮化等设施。 | 26.8 | 专项债券,银行贷款,市级财政资金 | 12.5 | 8.8 | 6月完成街河口片区工程，10月完成慈氏塔片区工程并启动二期工程建设，12月完成建筑室内装修工程 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 年产700万套高性能伺服电机产业化项目（一期） |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积14.6687万平方米，采购数控车床、伺服压机、电阻焊机、自动点胶机、灌胶机等线体/设备122条（台），建设高性能伺服电机自动化生产线，形成年产700万套高性能伺服电机及电机相关零部件的生产能力。 | 12 | 企业自筹 | 0.9 | 7.8 | 完成一期主体工程建设 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳汇川技术有限公司 |
|  | 3D打印机生产基地建设项目 |  | 城陵矶新港区 | 新建 | 2021-2022 | 新建生产厂房约20890平方米，员工临时休息房约1760平方米；购置激光切割机、数控折弯机、激光焊接机、数控切管机、火花加工机、热处理炉等生产设备约150台套。 | 2.6 | 企业自筹 | 0.3 | 2.3 | 竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南中瑞智创增材科技有限公司 |
|  | 岳阳北斗卫星导航应用产业园（二期） |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2023 | 建设3栋系统集成厂房、3栋装车厂房、1栋军民融合技术拓展中心及调试场兼停车场，总建筑面积7.3804万平方米；新上北斗时频产品终端生产线1条、方舱生产线1条、整车集成生产线1条，购置设备340台/套。 | 5.6 | 企业自筹，银行贷款 | 1.8 | 2.4 | 1-3#系统集成厂房、1-3#装车厂房、军民融合技术拓展中心动工建设，工程总量完成80% | 城陵矶新港区管委会 | 国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司 |
|  | 海铭德数字化工厂（DMS）及全球遥控器生产基地项目 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2022 | 租赁临港高新产业园10975平方米厂房，安装遥控器贴片、焊接、组装线体10条，年组装遥控器5000万只。 | 1.2 | 企业自筹 | 0.2 | 1 | 竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 海铭德（岳阳）科技有限公司 |
|  | 湘北农产品冷链物流园 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2024 | 总建筑面积110310平方米，新建冷链仓库3栋63885平方米、仓库11728平方米、加工用房5910平方米、设备间388平方米、地下车库5200平方米、物流交易综合楼19680平方米。 | 6 | 企业自筹 | 2.6 | 1.5 | 部分建成投产 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳宝鑫实业有限公司 |
|  | 湖南城陵矶新港港口物流园（多式联运） |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2020-2023 | 用地712亩，建筑面积35万平方米，新建850米有效铁路支线及堆场，以及多式联运拆拼箱作业区，多式联运流通中转区，拆拼箱、供应链物流区，多功能流通加工厂房区，区域总部及配套服务区等。 | 16.6 | 企业自筹，专项债券 | 8 | 6 | 2月底完成9#、10#、11#、13#主体结构封顶；3月完成12#主体结构封顶及1#至7#道路；6月底完成9#-13#竣工验收；8月底完成14#-17#主体结构封顶 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南新港口岸物流园有限公司 |
|  | 岳阳智慧商贸物流园 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2019-2023 | 总建筑面积25万平方米，建设多功能仓储中心、邮政快递快运分拨中心、物流零担专线集散中心、货坪道路（含集装箱堆场）、智慧云仓、物流信息数据中心、企业孵化基地、冷链物流、电商交易展示中心、供应链及金融服务中心等。 | 10.5 | 企业自筹 | 6.1 | 2 | 完成二期建设30%工程量 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南润航国际物流有限公司 |
|  | 岳阳自贸片区EOD数字经济产业综合体 |  | 城陵矶新港区 | 新建 | 2022-2027 | 总建筑面积约为86万平方米，新建产业用房、配套宿舍、配套商业、配套公建（展览、会议）、配套医疗、职工中心等建筑、地下室、道路工程、给排水、蒸汽、燃气、景观、水系治理、供配电、园区信息化平台、零碳示范等设施。 | 72.7 | 企业自筹、银行贷款 | 0 | 15 | 1-6月完成项目招标、前期报批报建、地质勘察等工作，7-12月完成首开地块的施工图设计、基坑支护、场地清表、基坑开挖、基础施工等 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳自贸区投资有限公司 |
|  | 新型薄板材料项目 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积24万平方米，新建7栋钢结构厂房，新上1条酸轧、5条镀锌、2条彩涂薄板材料生产线和型钢生产线，达到年产250万吨冷轧镀锌彩钢板和150万吨型钢的生产能力。 | 80 | 企业自筹 | 34 | 20 | 5条镀锌线5-8月逐步投产，酸连轧机8月投产 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南攀达新型材料有限公司 |
|  | 中南智能工业互联网机器人生产基地 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2022 | 占地面积约1.8万平方米，新建1个工业互联网平台，1个智能装备系统研发和生产中心（由智能立体仓库、机加区、机器人装配区、电控柜装配区、检测区、项目调试区、油漆区、成品仓库等区域组成），购置相关设备等。 | 10 | 企业自筹 | 7 | 3 | 10月竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南工业智能体创新研究院有限 公司 |
|  | 岳阳智能显示生产线项目（鑫圆链） |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2013 | 建设34条高端液晶绑定制造生产线，4条TV整机组装线，主要生产15.6-100吋的液晶电视屏、电教机、商显屏、平板电脑MID、一体机、7-17吋notebook、ipad模组等，达到年生产3100万片液晶显示屏的规模。 | 21 | 企业自筹 | 5 | 5 | 建设25条高端液晶绑定制造生产线 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南鑫圆链科技有限公司 |
|  | 岳阳林纸年产70万吨文化纸项目 |  | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2024 | 改造建设20万吨/年高得率化机浆生产线，分两步建设1条45万吨/年非涂布文化纸生产线和1条25万吨/年特种纸文化纸生产线。 | 39.9 | 企业自筹，银行贷款 | 0.70 | 10 | 定制智能化一体化生产线，完成设备购置和厂房土建施工 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳林纸股份有限公司 |
|  | 范斯特电机铁芯及部件生产制造项目（一期） |  | 城陵矶 新港区 | 新建 | 2022-2023 | 新建冲压车间、压铸车间、精加工车间、焊接车间、装配车间、物料仓库、办公及辅助配套设施。 | 12 | 企业自筹 | 0 | 12 | 竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 苏州范斯特机械科技有限公司 |
|  | 珠海银积新能源充电桩 |  | 城陵矶 新港区 | 新建 | 2022-2023 | 占地50亩，建设高端智能新能源充电设备、新能源电子产品生产基地。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 1 | 完成部分主体工程建设 | 城陵矶新港区管委会 | 珠海银积科技有限公司 |
|  | 巴陵石化大成检修安装项目 |  | 城陵矶 新港区 | 新建 | 2022-2023 | 占地70亩，新建安装和建筑工程、临时设施等，服务于己内酰胺产业链建设有关的压力容器、非标设备的制作安装、机械加工及其他化工装置维保检修、技术改造等。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 1 | 完成部分主体工程建设 | 城陵矶新港区管委会 | 巴陵石化大成检修安装有限责任公司 |
|  | 苏州艾纽智能工厂 |  | 城陵矶 新港区 | 新建 | 2022 | 租赁厂房5000平方米，建设艾纽智能3.1版智能化无人生产车间。 | 1 | 企业自筹 | 0 | 1 | 竣工投产 | 城陵矶新港区管委会 | 苏州艾纽智能科技有限公司 |
|  | 45万吨/年尼龙-6聚合项目（一期） |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2024 | 建设45万吨/年尼龙一6聚合（一期）生产装置及配套设施，包括新建4条聚合生产线和1套回收装置、4个3000立方米己内酰胺储罐、2个2000立方米萃取水罐和1个400立方米冷凝水罐及配套公用工程设施等。 | 12 | 企业自筹 | 1 | 6 | 3月开工建设,年内完成8层厂房、仓库、己内酰胺罐组、萃取水罐组等土建工程建设 | 云溪区政府 | 湖南岳化化工股份有限公司 |
|  | 己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展 |  | 云溪区 | 续建 | 2019-2025 | 搬迁还建60万吨/年己内酰胺产业链相关装置。 | 208 | 企业自筹 | 57.5 | 60 | 12月30日前完成项目工艺路线全部工程建设，实现项目中期交工 | 云溪区政府 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
|  | 岳阳铁水集运煤炭储备项目 |  | 云溪区 | 续建 | 2021-2024 | 新建铁路专用线21.518公里，设车站2座；新建5000吨级散货进口泊位2个，2000吨级散货出口泊位3个；新建储煤堆场4条，静态储备能力200万吨。 | 41.6 | 企业自筹 | 4.4 | 15 | 码头一期工程投产运营，启动二期工程建设；储备基地及铁路工程开工建设 | 云溪区政府 | 湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司 |
|  | 100万吨/年连续重整联合装置项目 |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2023 | 新建一套100万吨/年连续重整、40万吨/年芳烃抽提以及4万标立/年氢气提浓装置。 | 12.4 | 企业自筹 | 0 | 7 | 年内土建施工完成，进行设备、管道安装 | 云溪区政府 | 中石化长岭分公司 |
|  | 年产13.5万吨精细化工项目 |  | 云溪区 | 续建 | 2021-2022 | 建设年产13.5万吨精细化工项目生产装置及辅助设施。 | 1.7 | 企业自筹 | 0.7 | 1 | 竣工投产 | 云溪区政府 | 岳阳天宇化工有限公司 |
|  | 5万吨/年绿色生物降解材料己内酯工程 |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2024 | 新建5万吨/年己内酯单体装置（配套反应釜、塔器、槽罐、冷换非标设备等166台套）、丙类车间（配套反应设备25台套）和3栋丙类仓库。新建消防、循环水、冷冻水、污水处理、VOCs处理、仪表风和制氮系统，以及原料罐区、辅料罐区、中间罐区、成品罐区、装卸站台、配电楼、中央控制室等辅助工程。 | 4.8 | 企业自筹 | 0 | 3 | 完成70%的土建工程建设，设备采购全部完成 | 云溪区政府 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 |
|  | 20000吨/年环氧大豆油、2000吨/年长效抗氧稳定剂、10000吨/年叔碳酸乙烯酯（V10）项目 |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2023 | 建设20000吨/年环氧大豆油、2000吨/年长效抗氧稳定剂、10000吨/年叔碳酸乙烯酯（V10）生产装置及配套设施。 | 2.6 | 企业自筹 | 0 | 1.6 | 完成基础土建和设备采购 | 云溪区政府 | 湖南东隅石化科技有限公司 |
|  | 废矿物油等资源再利用升级改造 |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2023 | 建设废矿物油等资源再利用升级改造生产装置及辅助设施。 | 2.5 | 企业自筹 | 0 | 0.5 | 完成基础土建 | 云溪区政府 | 湖南利华通环保科技有限公司 |
|  | 5万吨/年环保型环氧氯丙烷工业示范装置项目 |  | 云溪区 | 新建 | 2022-2024 | 建设5万吨/年环保型环氧氯丙烷工业示范装置，新建内容包括反应、萃取、水相精馏、有机相精馏等工艺生产装置单元，以及装置储罐、废气焚烧、污水提浓等公用工程、辅助及配套设施。 | 5.4 | 企业自筹 | 0 | 2 | 完成部分土建工程及设备采购 | 云溪区政府 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
|  | 年产12GWh磷酸铁锂电池及系统总成项目 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2025 | 总建筑面积约35万平方米，建设总部办公楼、研究院、电芯工厂、PACK工厂、安全测试车间、半成品库、PACK原材料库、成品库、能源中心、污水处理站、电解液库、危废库、固废库、资产仓、售后仓、NMP磅房及罐区、事故水池等，达到年产12GWh磷酸铁锂电池的生产能力。 | 103.7 | 企业自筹,银行贷款 | 0 | 20 | 年内中试线正式启用，4GWH工厂开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳耀宁新能源科技有限公司 |
|  | 联东U谷·岳阳国际企业港 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2024 | 一期总建筑面积7.35万平方米，新建单层厂房、多层厂房及配套设施等。 | 15 | 企业自筹 | 2 | 5 | 一期竣工投产 | 岳阳经开区管委会 | 北京联东投资有限公司 |
|  | 半固态电池高端隔膜项目 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2024 | 新建年产11.5亿平方米半固态电池高性能复合隔膜生产线，配套建设5000吨自修复富锂氟化硅铝基层状陶瓷复合涂覆材料产线等。 | 15 | 银行贷款 | 0 | 5 | 一期年产能3亿平方米半固态电池高性能复合隔膜生产线、配套900吨自修复富锂氟化硅铝基层状陶瓷复合涂覆材料产线具备投产条件 | 岳阳经开区管委会 | 厦门华恒亿新材料科技有限公司 |
|  | 恒美食品冷链产业园 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2020-2023 | 总建筑面积18.7万平方米，建设2栋4F冷链仓储标准厂房，3栋4F冷链加工标准厂房，1栋13F配套用房，1栋4F物流配送中心，1栋24F孵化楼。 | 10 | 企业自筹 | 5 | 3 | 一期交付使用，二期1#栋主体完成地面以上15层建设 | 岳阳经开区管委会 | 湖南恒美国际物流有限公司 |
|  | 岳阳市建筑垃圾资源化再生利用产业园 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2023 | 建设8万平方米全封闭式标准厂房及总部大楼，新上年处理100万吨建筑垃圾破碎生产系统、再生砌块制备系统、再生干混砂浆生产系统、再生水稳料生产系统、再生商品混凝土生产系统、再生市政pc生产系统、机制砂生产系统等7条生产线。 | 5 | 企业自筹 | 0.2 | 4.8 | 建筑固废资源化再利用生产线投产 | 岳阳经开区管委会 | 湖南源生科技有限公司 |
|  | 面光源新材料 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积5.55万平方米，新建研发大楼、研发车间、研展中心、实验楼、专家楼、无尘车间和通用仓库等，新上15条生产线。 | 4.5 | 企业自筹 | 0.3 | 4.2 | 竣工投产 | 岳阳经开区管委会 | 湖南上派新材料有限公司 |
|  | 威尔重工桥梁钢结构制造 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积10.85万平方米，新建研发总部大楼、生产主厂房、压力容器车间、下料车间、喷涂车间、料场、拼装场、职工宿舍、食堂，购置相关生产设备等。 | 2.6 | 企业自筹 | 1.5 | 1.1 | 竣工投产 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳威尔重工有限公司 |
|  | 年产3万吨大卷重铝合金新材料 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积3.28万平方米，新建办公用房、生产厂房、仓库、后勤用房等，年产大卷重铝合金材料3万吨。 | 5 | 企业自筹 | 1 | 2 | 一期竣工投产 | 岳阳经开区管委会 | 湖南乾龙新材料有限公司 |
|  | 凯迪建筑科技总部 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2024 | 总建筑面积106520平方米，主要建设总部大楼（含写字楼、科研楼、专家楼）、商业楼等。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 2 | 3月份开工，年内总部大楼主体竣工 | 岳阳经开区管委会 | 湖南凯迪工程科技有限公司 |
|  | 长炼机电总部 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积22万平方米，建设办公楼、商住楼等。 | 10 | 企业自筹 | 3 | 4 | 办公楼、商住楼主体工程完工 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 |
|  | 湖南科伦新药研究暨产业化平台 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2020-2022 | 新建抗肿瘤口服制剂、NDDS新型给药系统等3条生产线及其配套实验中心。 | 10 | 企业自筹 | 4 | 2 | 扩建NDDS新型给药系统纳米粒制剂生产线，改造抗肿瘤口服制剂生产线，实现至少1个产品投产上市 | 岳阳经开区管委会 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 |
|  | 新华达生物制剂研发及临床应用 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积1.5万平方米，建设疫苗中试车间、规模化车间和仓库等，进行四价流感疫苗、新冠疫苗、抗肿瘤药物白介素-2等产品研发。 | 1.6 | 企业自筹 | 0.1 | 0.5 | 完成生物制剂中试车间建设，白介素、四价流感疫苗临床前研究，完成分子杆菌实验室研究 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳新华达制药有限公司 |
|  | 国网开发区输配电工区 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2024 | 占地55亩，建设变电实验用房、生产营销综合楼、职工活动用房、应急抢修等辅助用房，总建筑面积约4.4万平方米。 | 2.6 | 企业自筹 | 0 | 1 | 完成变电实验用房建设 | 岳阳经开区管委会 | 国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司 |
|  | 芒果时代广场 |  | 岳阳 经开区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积约57210平方米，新建住宅、商业建筑、岳阳城市客厅 、电影院、艺术培训馆、艺术图书馆、物业用房、公厕、垃圾站等。 | 5 | 企业自筹 | 0.5 | 4 | 主体竣工 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳市汇达置业有限公司 |
|  | 岳诚科技新型建材及BIM管道工厂化预制项目 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2023 | 用地面积约23亩，总建筑面积16000平方米，新建企业研发中心、标准化厂房及配套设施，建设新型建材及BIM管道工厂化预制生产线。 | 2 | 企业自筹 | 0 | 1.5 | 厂房主体竣工 | 岳阳经开区管委会 | 湖南岳诚科技发展有限公司 |
|  | 智能制造与传感器产业园 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2023 | 研发场地位于岳阳现代装备制造产业园，占地4000平方米，生产场地位于岳阳经开区科创园，占地1.1万平方米。主要从事智能制造及传感技术与设备的研究开发，智能设备制造、传感技术的咨询服务，技术成果转化、市场推广及科技成果孵化等。 | 1.5 | 岳阳市政府和经开区政府出资 | 0 | 0.8 | 传感器智能生产线投产运营 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳珞佳智能科技有限公司 |
|  | 中德科技产业园 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2024 | 总建筑面积约20万平方米,其中一期建筑面积约5.3万平方米，主要建设16栋多层厂房、4栋单层钢构厂房。 | 15 | 企业自筹 | 0 | 2 | 完成首批约3万平方米厂房主体封顶 | 岳阳经开区管委会 | 福通控股集团有限公司 |
|  | 千盟工业智能系统研发中心 |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2023 | 建筑面积7万平方米，新建高层厂房1栋，多层厂房4栋，办公楼和专家楼各1栋。 | 1.3 | 企业自筹 | 0 | 1 | 完成主体工程建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 |
|  | 恒立实业汽车零部件创新产业基地（一期） |  | 岳阳 经开区 | 新建 | 2022-2023 | 占地50亩，建筑面积4.1万平方米，建设办公楼、生产厂房等并配套给排水、供配电、环保、消防、道路、绿化设施。 | 2.1 | 企业自筹 | 0 | 1.2 | 办公楼、厂房主体工程过半 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 |
|  | 自在·云梦泽养生谷 |  | 岳阳楼区 | 新建 | 2020-2025 | 分五期开发建设：一期建设特色农业种植基地、花海、芦笋主题馆、冷链中心一期、游客中心、民宿示范区等；二期建设龙门寺、龙门渠、拓展营地、房车基地、青旅营地等；三期建设种子资源中心、匠人村 、文创街区、崖壁剧院、美术馆等；四期建设温室植物园、萌宠牧场、酒店、稻田公园等；五期建设欧式园艺风情景区、岩壁城堡酒店、农研所、原归小镇等。 | 22.6 | 企业自筹 | 1 | 3 | 完成果园智能温室、芦笋主题馆、冷链中心一期、农产品加工展示服务中心、办公楼宿舍、田园（水系）景观及道路系统、游客中心、民宿示范区、特色在地餐厅建设 | 岳阳楼区政府 | 湖南田园牧歌农业科技开发有限公司 |
|  | 东洞庭湖（南湖西南岸）生态文化旅游产业提升和生态修复建设 |  | 南湖新区 | 新建 | 2022-2025 | 总建筑面积25083平方米，新建景区生态景观点、内部微循环道路、供排水、强弱电、旅游安全及综合防灾等配套工程。 | 7.9 | 企业自筹 | 0 | 1.5 | 二季度开工，全年完成工程量的40% | 南湖新区管委会 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 |
|  | 龙山植物科普游览中心 |  | 南湖新区 | 新建 | 2022-2024 | 占地988亩，建设花卉植物及农作物科普、野生动物展示及服务配套相关设施。 | 2.4 | 区级自筹 | 0 | 1 | 完成工程量的60% | 南湖新区管委会 | 六盘水动物园 |
|  | LNG加注站 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2022 | 新建2座5000吨级LNG加注泊位，布置于规划LNG泊位区的下游端部，岸线长度约315米。 | 1.4 | 企业自筹 | 0.4 | 1 | 竣工运营 | 君山区政府 | 区城建投 |
|  | 工程机械精密锻件及机械零部件加工 |  | 屈原管理区 | 续建 | 2021-2022 | 占地100亩，总建筑面积73020平方米，主要建设年产5万吨工程机械精密锻件生产线。 | 2.8 | 企业自筹 | 0.1 | 2.7 | 竣工投产 | 屈原管理区管委会 | 长沙市雷锋重型锻造有限公司 |
|  | 年产30万平方米组合式幕墙保温装饰一体板材 |  | 屈原管理区 | 续建 | 2021-2022 | 占地约28亩，总建筑面积12540平方米，新建组合式幕墙保温装饰一体板生产基地，购置相关设备160余台/套。 | 1 | 企业自筹 | 0.1 | 0.9 | 竣工投产 | 屈原管理区管委会 | 湖南中和幕墙装饰有限公司 |
|  | 绿色无公害饲料暨动物保健品项目 |  | 屈原管理区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建2条现代化饲料生产线、1条颗粒动物保健品生产线，配套建设厂房、库房、综合楼以及相关公用工程，形成年产30万吨绿色无公害饲料、600吨动物保健品的生产能力。 | 1.1 | 企业自筹 | 0.1 | 1 | 竣工投产 | 屈原管理区管委会 | 岳阳市金虹饲料科技有限公司 |
|  | 湖南中曙新材料科技有限公司石墨及碳材料项目 |  | 屈原管理区 | 续建 | 2021-2022 | 占地70亩，分三期建设：一期新建石墨材料生产、研发基地，主要建设办公楼、原材料仓库、下料车间、大制品车间、精加工车间等；二期新建复合碳纤维生产车间；三期新建碳碳复合材料生产车间。 | 1.8 | 企业自筹 | 0.1 | 1.7 | 竣工投产 | 屈原管理区管委会 | 湖南中曙新材料科技有限公司 |
|  | 湖南恒瑞新材料科技有限公司装配式建材项目 |  | 屈原管理区 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积8.61万平方米，其中新建生产车间4万平方米、成品仓库2.6万平方米、原材料堆棚1.5万平方米、综合楼3000平方米；配套建设道路及停车场1.185万平方米、绿化5000平方米等。 | 2.9 | 企业自筹 | 0.1 | 1.8 | 完成生产设备安装及相关辅助设施建设 | 屈原管理区管委会 | 湖南恒瑞新材料科技有限公司 |
|  | 国能岳阳电厂 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2023 | 总规划4×100万千瓦，本期新建2×100万千瓦超超临界发电机组。工程主要包括五通一平、基础建设、设备安装、机组调试、铁路专用线建设等。 | 72.4 | 企业自筹 | 9.5 | 18 | 完成主厂房及侧煤仓基础、结构建设和#1、#2锅炉钢架吊装，#1、#2锅炉受热面安装完成30%，#1、#2烟塔结构完成70%，翻车机室结构完成80%，#1、#2圆形煤场结构完成80%，铁路专用线路基、建筑设施结构完成80% | 华容县政府 | 国家能源集团岳阳发电有限公司 |
|  | 华容煤炭铁水联运储配基地 |  | 华容县 | 续建 | 2020-2023 | 铁路专用线正线长27.26公里，松木桥疏解线长2.427公里。煤炭物流园主要建设受煤设施、全封闭储煤设施、筛选配煤设施。码头一期工程建设4个3000吨级（兼顾5000吨级）散货出口泊位，并建设相应附属配套设施。 | 25.9 | 企业自筹,中央预算内投资 | 10.4 | 5 | 完成铁路路基、桥梁主体结构和四电迁改建设，码头桩基和30%主体结构建设，物流园四通一平、35kv输电线路、翻车机房建设，煤场及配套栈桥50%的工程量 | 华容县政府 | 湖南华中铁水联运能源基地有限公司 |
|  | 华容县杨家桥创新创业产业园标准化厂房三期工程 |  | 华容县 | 新建 | 2021-2022 | 建设厂房21749.28平方米、设备房227.14平方米，配套建设室外厂区道路、绿化、给排水、消防及强弱电管网等。 | 1.2 | 企业自筹 | 0.1 | 1.1 | 竣工投产 | 华容县政府 | 岳阳惠华城投集团 |
|  | 华容县华骐汽车城 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2023 | 总用地149亩，主要建设3S、2S店，汽配、装饰、检测线、车管所、驾考中心、二手车市场等。 | 4 | 企业自筹 | 0.8 | 1.6 | 主体竣工 | 华容县政府 | 湖南建工岳容房地产开发有限公司 |
|  | 华容中农联农产品电商物流园 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2022 | 占地104亩，总建筑面积9.06万平方米，建设集农副产品和生产资料批发零售、冷链物流、检验检测等于一体的综合农产品流通平台。 | 5.6 | 企业自筹 | 3.8 | 1.8 | 12月竣工投产 | 华容县政府 | 中农联（华容）冷链物流有限公司 |
|  | 华容科技创新创业园 （金荣科创园） |  | 华容县 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积9.85万平方米，其中标准厂房8.26万平方米，配套设施1.58万平方米，同步建设道路广场、给排水、供配电、消防、绿化等设施。 | 2.8 | 企业自筹,专项债券 | 1.5 | 1.3 | 8月竣工投产 | 华容县政府 | 华容县众联食品公司 |
|  | 中南表面处理中心项目 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2025 | 总建筑面积65万平方米，其中一期建筑面积19万平方米，主要建设32条电镀生产线、12栋电镀厂房、1栋退镀中心及变配电站、3座原材料仓库、1座危险品仓库、综合楼、研发中心及食堂，配套建设污水处理设施、事故池、消防水站等。 | 28 | 企业自筹 | 1 | 8 | 1月厂房、仓库等开工建设，5月配套设施开工建设，12月底一期建成投产 | 汨罗市政府 | 汨罗长庚科技有限责任公司 |
|  | 年产5万吨电解铜箔三期（年产2万吨）项目 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积5.5万平方米，建设电解铜箔车间、水处理中心、仓库、宿舍楼2栋、食堂1栋等，达到年产2万吨高性能电解铜箔的能力。 | 11 | 企业自筹 | 0 | 3 | 6月开工建设，12月底完成部分车间、仓库等主体工程 | 汨罗市政府 | 湖南龙智新材料科技有限公司 |
|  | 电子电路板产业基地PCB电子产业园项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2017-2022 | 建设标准化厂房21万平方米，新建污水处理厂和部分生活配套设施，引进PCB项目30个。 | 20 | 企业自筹 | 14 | 6 | 1月底完成7栋标准化厂房封顶，10月完成配套公寓10层楼面浇筑，12月项目试运行 | 汨罗市政府 | 湖南汨之源实业集团有限公司 |
|  | 年产10万吨高质化利用再生塑料建设项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积18240平方米，新建研发楼、一体化车间、仓储车间和门卫配电室，新上电材分选线5条、塑料破碎清洗线5条、造粒生产线10条，配套建设供用电、给排水、环保、道路、消防、绿化、安防等公用工程。 | 1.2 | 企业自筹 | 0.2 | 1 | 竣工投产 | 汨罗市政府 | 湖南省美今环保科技有限公司 |
|  | 年产600台隧道智能装备建设项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2022 | 新建建筑面积4.5万平方米，安装设备及生产线，配套给排水、供电、消防、绿化、道路等设施，达到年产600台隧道和矿山施工成套智能装备的能力。 | 2 | 企业自筹 | 0.8 | 1.2 | 竣工投产 | 汨罗市政府 | 湖南鹏翔致远智能装备有限公司 |
|  | 水泥砼送高压泵用硬质合金耐磨板生产项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2022 | 占地面积约50亩，主要从事硬质金耐磨板的研发与生产。 | 2 | 企业自筹 | 0.5 | 1.5 | 竣工投产 | 汨罗市政府 | 湖南环生科技有限公司 |
|  | 三一集团PC装备制造项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2023 | 主要建设生产车间、综合办公楼、宿舍及相关配套设施，新上PC智能装备生产线1条，ACC设备智能生产线1条，PC数字化自动化生产线（实验线）1条，ACC生产线（实验线）1条，商砼站180生产线2条等，购置PC破碎设备、智能钢筋设备等。 | 20 | 企业自筹 | 3.5 | 10 | 完成厂房主体及附属配套工程施工 | 汨罗市政府 | 三一筑工科技（汨罗）有限公司 |
|  | 汨罗市电商物流园工程建设项目 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积31026.71平方米，新建2栋电商物流仓储楼、1栋综合服务楼和1栋配套建筑，配套建设消防、绿化、亮化、道路硬化、给排水、停车位等设施。 | 1.4 | 企业自筹 | 0 | 1 | 完成主体工程建设 | 汨罗市政府 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 |
|  | 湖南汨罗循环经济产业园区标准化厂房三期 |  | 汨罗市 | 续建 | 2019-2022 | 总建筑面积207133.5平方米，新建地下箱涵550米，停车位378个，并做好道路、绿化、给排水、供配电、消防、围墙等配套设施建设。 | 3.8 | 企业自筹 |  | 0.8 | 建成投入使用 | 汨罗市政府 | 湖南汨之源实业集团有限公司 |
|  | 年产8万吨新型铝合金型材建设项目 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积4.8万平方米，新建生产准备车间、熔铸车间、铝管车间、模板车间厂房、气体站、循环水泵站、车间分变调间、综合楼等，完善配电间、绿化、消防、给排水、道路、环保等配套设施。 | 5 | 企业自筹 | 2 | 2 | 完成车间及配套设施建设等 | 汨罗市政府 | 汨罗振升恒创新材料有限公司 |
|  | 汨罗市原种繁育基地项目及屠宰冷链物流 |  | 汨罗市 | 新建 | 2021-2023 | 建设猪舍2栋（每栋8层，每栋可养殖种猪3600头）、洗车烘干房2栋、内勤综合楼2栋、外勤综合楼2栋、污水处理中心1套、厌氧发酵黑膜池3个。建鲜销大厅、屠宰车间、牲猪交易大厅、非洲猪瘟实验室、生化检验室、急宰间。冷库等，购置牲猪屠宰、深加工、冷链物流设备。占地规模485亩。 | 3.19 | 企业自筹 | 0.2 | 2.99 | 第一栋完工投产 | 汩罗市政府 | 湖南悦烨生态农业科技有限公司 |
|  | 华电平江电厂 |  | 平江县 | 续建 | 2019-2023 | 总规划容量4×100万千瓦，本期新建2×100万千瓦超超临界发电机组，工程主要包括厂平（五通一平）、基础建设、设备安装、机组调试。 | 74.3 | 企业自筹 | 32.2 | 37.4 | 计划8月完成两台机组水压试验，10月实现1#机组首次整套启动，力争12月两台机组并网发电 | 平江县政府 | 湖南华电平江发电有限公司 |
|  | 平江抽水蓄能电站 |  | 平江县 | 续建 | 2017-2026 | 电站装机容量1400MW, 装设4台单机容量为350MW的水泵水轮发电电动机组。主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等。 | 88 | 企业自筹 | 19.7 | 9.3 | 6月完成上水库工程截流，7月完成进厂交通洞洞挖施工，9月完成下水库工程截流，12月完成岩锚梁浇筑 | 平江县政府 | 湖南平江抽水蓄能有限公司 |
|  | 颐华城商业综合体 |  | 平江县 | 续建 | 2019-2026 | 总建筑面积135万平方米，主要建设湖师大附属颐华实验学校、杨源洲江心公园、滨江生态风光带、文旅商业中心、医疗康养示范园、总部基地及相关市政配套设施等。 | 70 | 企业自筹 | 37 | 10 | 完成学术交流中心、屈子路东段、简青路东段、规划路、蜈蚣岭路、步行街西区3万平方米、体验展示馆2000平方米、北岸滨江风光带西段建设；启动滨江风光带东段和南岸、山体公园、东校区征拆及规划设计工作 | 平江县政府 | 颐华大江投资有限公司 |
|  | 步步高商业综合体 |  | 平江县 | 新建 | 2021-2023 | 总建筑面积约80万平方米，其中商业综合体10万平方米，住宅区70万平方米。分两期建设，整体建筑结构为剪力墙和框架结构。 | 26 | 企业自筹 | 3 | 7 | 完成一期主体工程建设 | 平江县政府 | 平江县天富土地开发有限公司 |
|  | 猎玩体育小镇 |  | 平江县 | 新建 | 2021-2026 | 包括体育、教育、旅游、航空四大版块，规划面积9700亩，主要建设游客中心、儿童乐园区、农耕文化区、国防教育及军事拓展区、水上运动区、攀岩馆、通用机场、体育运动、体育产业配套、生态观光体验、汨罗江艺术长廊、童话乐园、体育产业园、生态观光园、生态休闲小镇等。 | 6.8 | 企业自筹 | 1.2 | 0.5 | 完成游客中心、儿童乐园区、农耕文化区、国防教育及军事拓展区、水上运动区、安定机场航站楼、攀岩馆等项目建设 | 平江县政府 | 湖南猎玩体育产业发展有限公司 |
|  | 平江国际家居博览中心 |  | 平江县 | 续建 | 2020-2023 | 总建筑面积123924.53万平方米，由13栋建筑组成，其中红星美凯龙商场30436.84平方米，拟建9栋3层、4栋5层商铺，以及地下停车场、水、电、路、绿化等配套设施。 | 10 | 企业自筹 | 4.5 | 3 | 一二期工程竣工交付使用，三期主体工程完工 | 平江县政府 | 深圳市中航盈富投资控股有限公司 |
|  | 世耀医疗器械 |  | 平江县 | 续建 | 2021-2025 | 总建筑面积9万平方米，建设1栋10层办公综合楼、1栋5层公寓楼、1栋4层生产车间、6栋5层生产车间、1栋4层原材料成品库、1栋1层灭菌车间及相应的配套设施。 | 5 | 企业自筹 | 1.6 | 1 | 一期10月竣工投产，二期启动建设 | 平江县政府 | 湖南世耀医疗科技有限公司 |
|  | 新国基肉制品及包装材料生产项目 |  | 平江县 | 续建 | 2021-2023 | 新建肉制品生产车间1.3万平方米，净化车间7800平方米，包装材料生产厂房1.44万平方米，办公楼、研发楼、宿舍等4800平方米。 | 5.1 | 企业自筹 | 0.5 | 2.5 | 9月完成综合楼建设，10-12月完成一、二车间设备调试、试生产 | 平江县政府 | 湖南新国基工贸有限公司 |
|  | 千吨级高性能碳纤维隔热材料 |  | 平江县 | 新建 | 2022 | 一期租赁厂房11.31万平方米，建设千吨级低温碳化毡生产线；二期建设1000t/a粘胶基碳纤维毡、100t/a沥青基碳纤维毡、200t/a碳/碳复合材料、300t/a超高纯碳材料产品生产线。 | 1.6 | 企业自筹 | 0 | 1.6 | 7月具备调试条件，开始进料试车；8月正式投产 | 平江县政府 | 湖南东映特碳沥青材料有限公司 |
|  | 山润山茶油小镇 |  | 平江县 | 续建 | 2021-2022 | 新建建筑面积2.4万平方米的一、二、三产业融合研发大楼，山茶油研发实验室，文化展厅，网红打卡直播区，生产车间，研学活动区，电商物流平台，油茶果绿色仓储及副产物开发与体验项目等。 | 1.5 | 企业自筹 | 0.5 | 1 | 完成一、二、三产业融合大楼和油茶文化研学基地、油茶果仓储物流建设 | 平江县政府 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 |
|  | 威迪新材料 |  | 平江县 | 续建 | 2021-2022 | 项目位于新材料产业园5#栋，一楼安装12条PI生产线，二楼安装3条涤布机生产线。 | 2.20 | 企业自筹 | 0.20 | 1.20 | 试生产 | 平江县政府 | 湖南省威迪新材料有限公司 |
|  | 石牛寨梦幻谷景区 |  | 平江县 | 续建 | 2018-2025 | 打造湘鄂赣三省非遗美食风情小镇、梦幻谷地、水上极致刺激、科技军事、穿越神话、文化亲子等亮点项目108个，承载娱乐、休闲、度假、商务、人居等综合功能。 | 5.7 | 企业自筹 | 1.4 | 0.5 | 完成3.2公里村组公路、飞行影院工程、亲子乐园、游客服务中心、集散广场、生态停车场、农耕观光、乡村田园综合体、民俗文化园、沿河景观工程等项目建设 | 平江县政府 | 平江石牛寨镇梦幻汨罗源旅游开发有限公司 |
|  | 倚天云母 |  | 平江县 | 新建 | 2022-2023 | 项目位于高新技术产业园，睿达云母闲置土地，拟新建设3栋生产厂房27360㎡，办公楼6000㎡，生产云母带和云母板。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 3 | 完成主体施工 | 平江县政府 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
|  | 湖南岳盛新型材料三厂建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房、宿舍楼、配套用房及相关公用设施等。 | 12.2 | 企业自筹 | 0 | 12.2 | 3月开工，12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 湖南岳盛新型材料有限公司 |
|  | 湖南科伦制药有限公司创新药物研究及产业化建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 新建标准化厂房61469平方米，创新大楼、立体库、预留配套用房2栋等。 | 4.8 | 企业自筹 | 0 | 4.8 | 3月开工，12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 湖南科伦制药有限公司 |
|  | 渔美康水产动保产品及原料药生产（三期） |  | 岳阳县 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积10万平方米，新建中药超微粉生产车间、发酵生物饵料生产车间、氨基酸多肽生产车间、水质改良剂生产车间、微生物发酵生产车间以及仓储物流基地，新建总部大楼及相关配套设施。 | 5.2 | 企业自筹 | 2.2 | 3 | 12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 |
|  | 岳阳盛博新材料有限公司新型建材项目 |  | 岳阳县 | 续建 | 2021-2022 | 用地面积50亩，新建厂房3.2万平方米，配套建设综合楼、服务楼等，新上1条玻璃幕墙骨架生产线。 | 8 | 企业自筹 | 3 | 5 | 12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 岳阳盛博新材料有限公司 |
|  | 圣诺运动用品项目 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2023 | 用地面积23亩，总建筑面积1.8万平方米。一期租用园区标准化厂房面积1.147万平方米；二期选址洪山洞板块磊强新型建材有限公司南侧23亩用地。 | 4.5 | 企业自筹 | 0 | 4 | 待园区标准化厂房建成后即可入驻，计划12月底前启动二期工程 | 岳阳县政府 | 湖南圣诺运动用品有限公司 |
|  | 宝易通5G光通信配件制造 |  | 岳阳县 | 续建 | 2021-2022 | 占地30亩，建筑面积2.4万平方米，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上5G光通讯配件生产线。 | 3.6 | 企业自筹 | 0.6 | 3 | 12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 岳阳宝易通科技有限公司 |
|  | 湖南商达中水环保科技有限公司发酵槽生产基地 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 二期用地50亩，新建生产车间和仓库。 | 4.2 | 企业自筹 | 0 | 4.2 | 12月底前竣工投产 | 岳阳县政府 | 湖南商达中水环保科技有限公司 |
|  | 湖南润天智科机械制造有限公司工程设备制造 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2023 | 用地90亩，新建厂房8万平方米，配套设施1.45万平方米。 | 10.6 | 企业自筹 | 0 | 5 | 3月开工，年内完成部分工程建设 | 岳阳县政府 | 湖南润天智科机械制造有限公司 |
|  | 岳阳晶威新材料有限公司新材料项目 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2024 | 用地134亩，新建厂房面积8万平方米、配套设施1万平方米。 | 18 | 企业自筹 | 0 | 6 | 3月开工，年内完成部分工程建设 | 岳阳县政府 | 岳阳晶威新材料有限公司 |
|  | 岳阳现代农业科技创新园建设项目 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2023 | 新建科创中心建筑面积2.8万平方米，包含科研服务大楼、实验楼、企业总部经济大楼、植物工厂等。建设农科院科研基地1500亩，配套附属工程总建筑面积10万平方米。 | 11.2 | 企业自筹 | 0 | 5 | 3月开工，年内完成部分工程建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县农业农村局 |
|  | 国际稻都农贸综合市场 |  | 岳阳县 | 续建 | 2021-2022 | 用地面积47亩，建设多功能农贸综合市场，主要经营蔬菜、肉类、水产、粮油、干贸、小商品等。 | 5 | 企业自筹 | 0.5 | 4.5 | 12月底前竣工投入使用 | 岳阳县政府 | 岳阳县商务粮食局 |
|  | 岳阳现代商贸物流园建设 |  | 岳阳县 | 续建 | 2021-2022 | 建筑面积30万平方米，可容纳上千企业和商户进场经营，集批发、租赁、物流、仓储、加工、会展六大功能为一体。 | 12 | 企业自筹 | 0.3 | 11.7 | 12月底前竣工投入使用 | 岳阳县政府 | 岳阳县新开镇政府 |
|  | 华能湘阴调峰燃气发电项目 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2024 | 建设2台F级（2×49万千瓦）燃气-蒸汽联合循环调峰发电机组及配套设施。 | 24.5 | 企业自筹 | 0 | 3 | 年内开工建设，年底完成土建主体工程量的50% | 湘阴县政府 | 中国华能集团有限公司湖南分公司 |
|  | 鑫政新材料项目 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2025 | 建设钢结构厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼，主要生产铝合金产业链产品和新能源电池托盘、刀片电池盒等。 | 15 | 企业自筹 | 0 | 5 | 一期工程投产 | 湘阴县政府 | 湖南鑫政新新材料科技有限公司 |
|  | 金龙科创港产业园建设 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2024 | 总建筑面积18.39万平方米，新建生产厂房17栋及配套附属用房。 | 5.1 | 企业自筹 | 0 | 3 | 3月开工，12月底完成10栋生产厂房建设 | 湘阴县政府 | 湖南达利置业有限责任公司 |
|  | 可孚医疗康养装备产业园 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2025 | 总用地面积186亩，总建筑面积约20万平方米，新建6栋厂房。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 1 | 6月开工，12月底完成2栋生产厂房建设 | 湘阴县政府 | 湖南可孚医疗设备有限公司 |
|  | 丰树湘阴现代服务产业园 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022－2023 | 总建筑面积5.9万平方米，新建4栋仓库、1栋综合楼及附属设施，引进国际高端汽车零配件研发、组成、配送及食品冷链供应商。 | 2.5 | 企业自筹 | 0 | 2 | 3月至5月开始桩基础施工；6月开始主体工程施工；12月底主体工程完成 | 湘阴县政府 | 湘阴丰恒仓储有限公司 |
|  | 年产5000吨消防设备及器材建设项目 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、综合楼等。 | 1.3 | 企业自筹 | 0 | 1.3 | 竣工投产 | 湘阴县政府 | 湖南金诺动力设备制造有限公司 |
|  | 年产100万米光伏太阳能支架 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设生产厂房等。 | 1.8 | 企业自筹 | 0 | 1.8 | 竣工投产 | 湘阴县政府 | 湖南金为新材料科技有限公司 |
|  | 智能数控机床及精密零配件生产 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022 | 总建筑面积12141.2平方米，新建生产厂房10700.8平方米及配套附属用房。 | 1 | 企业自筹 | 0 | 1 | 竣工投产 | 湘阴县政府 | 湖南台协智能装备有限公司 |
|  | 液压阀块及精密液压组件总成产业化 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022 | 总建筑面积19634.5平方米，新建生产厂房10629平方米、研发车间2000平方米及配套附属用房等。 | 1.5 | 企业自筹 | 0 | 1.5 | 竣工投产 | 湘阴县政府 | 湖南云川科技有限公司 |
|  | 长康二期 |  | 湘阴县 | 续建 | 2021－2023 | 总建筑面积6.85万平方米，拟建5栋2.5万平方米的仓储，1.998万平方米的油脂储罐，以及压榨车间、浸出车间、精炼车间、冬化车间、灌装车间、锅炉车间、配电车间、污水处理站、辅助材料仓库等。 | 3.5 | 企业自筹 | 1 | 2 | 完成主体工程建设 | 湘阴县政府 | 湖南省 长康实业有限责任公司 |
|  | 洋沙湖国际旅游度假区 |  | 湘阴县 | 续建 | 2018-2025 | 总建筑面积约150万平方米，分两期建设：一期建设欢乐水世界、渔窑小镇、湿地公园、五彩花田、房车营地、路亚垂钓基地等；二期建设五星级滨湖度假酒店、亲子乐园、环湖自行车赛道、国际游艇俱乐部、水上运动中心、养老中心、欧式小镇、君澜湾风情度假居住群等。 | 200 | 企业自筹，银行贷款 | 55.2 | 3 | 完成五彩花田、湿地公园、渔窑小镇提质改造，以及环湖岸线景观工程、洋沙湖第一小学文旅固投项目、君澜湾二期配套工程建设等 | 湘阴县政府 | 湖南顺天旅游投资开发有限公司、湖南顺天洋沙湖置业有限公司 |
|  | 中巴MOD新能源项目 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 租用厂房20851平方米，新建锂电池涂布、组装、注液、化成、分容、充电生产线及相关配套设施。 | 5 | 企业自筹 | 0 | 5 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 湖南穆迪新能源科技有限公司 |
|  | 科兴高分子防水材料项目 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 新建年产2000万平方米SBS卷材、1000万平方米丙纶卷材、1万吨复合型高分子防水卷材、3万吨橡胶防水涂料、3000吨防水涂料厂房和生产线。 | 2 | 企业自筹 | 0 | 2 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 岳阳科兴防水材料有限公司 |
|  | 湖南福尔程年产10万吨重金属螯合剂 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 新建年产10万吨重金属螯合剂生产装置及配套设施。 | 3 | 企业自筹 | 0 | 3 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 湖南福尔程科技有限公司 |
|  | 南方新材料绿色建材产业园 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 占地89亩，建设钢结构厂房约4万平方米，新建年产120万方预拌混凝土和年产50万立方蒸汽加压砌块墙体材料项目。 | 3 | 企业自筹 | 0 | 3 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 岳阳市滨晟新型建材有限公司 |
|  | 2万吨/年99.5%高端新材料项目 |  | 临湘市 | 新建 | 2022 | 新建5000吨/年99.5%邻仲丁基酚、2000吨/年99.5%邻异丙基酚、2000吨/年乙烯-丙烯酸乙酯、8000吨/年丙烯酸酯橡胶生产装置及配套设施。 | 2 | 企业自筹 | 0 | 2 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 湖南维摩新材料有限公司 |
|  | 30万吨/年工业过氧化氢项目 |  | 临湘市 | 新建 | 2022-2023 | 用地面积150亩，主要建设30万吨/年（27.5%）工业过氧化氢、5万吨/年（50%）工业级过氧化氢、3万吨/年提纯（31%）电子级过氧化氢相关装置及配套设施。 | 10 | 企业自筹 | 0 | 7 | 完成70%的工程量 | 临湘市政府 | 湖南双阳高科化工有限公司 |
|  | 华能农光互补项目 |  | 临湘市 | 续建 | 2021-2022 | 依托白羊田镇合盘村久鸿家庭农场现有蔬菜大棚，在大棚屋面建设光伏发电项目，总容量100兆瓦。 | 8 | 企业自筹 | 5 | 3 | 竣工投产 | 临湘市政府 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
|  | 中非工贸产业园 |  | 临湘 | 续建 | 2020-2025 | 总建筑面积114.3万㎡，主要建设木材仓储交易区、综合配套服务区、农产品展示交易区、矿产品展示区、服装展示交易区、汽车展示交易区、二手机械展示和交易区及相关配套设施。 | 25 | 企业自筹 | 9.5 | 5 | 建设进口木材仓储、交易及相关配套服务设施，引进企业5家 | 临湘市政府 | 岳阳 建盛进出口贸易 有限公司 |
| 三、社会民生（41个） |  |  |  |  |  |  | 337.5 |  | 108.8 | 90.7 |  |  |  |
| 149 | 十四届省运会场馆建设 | 南湖大道周边体育馆、运动场及地下停车场 | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2022 | 新建乒乓球馆、运动场和停车库，总建筑面积5.42万平方米，其中地上建筑面积0.52万平方米，地下建筑面积4.9万平方米，停车位805个。 | 4.4 | 企业自筹，专项债券 | 3.5 | 0.86 | 竣工投用 | 市教体局 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 花板桥周边体育馆及地下停车场 | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2022 | 新建羽毛球馆和停车库，总建筑面积1.94万平方米，其中地上建筑面积0.95万平方米，地下建筑面积0.99万平方米，停车位194个。 | 1.3 | 企业自筹，专项债券 | 1 | 0.32 | 竣工投用 | 市教体局 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 湘北大道周边射击馆及地下停车场 | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2022 | 建设一栋三层的射击馆，总建筑面积1.89万平方米，其中地上建筑面积1.23万平方米，地下建筑面积为0.66万平方米，停车位184个。 | 1.6 | 企业自筹，专项债券 | 1.5 | 0.02 | 竣工投用 | 市教体局 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 城陵矶周边体育馆及地下停车场 | 市五中 | 续建 | 2021-2022 | 建设一个能够承办省级运动会击剑比赛项目的体育馆，总建筑面积(含地下车库)约1万平方米，其中地上部分0.69万平方米，地下0.31万平方米。 | 0.7 | 企业自筹 | 0.6 | 0.13 | 竣工投用 | 市教体局 市交投集团 | 市交投集团 |
|  | 十四届省运会场馆建设 | 湘北大道周边举重、摔跤、柔道综合馆 | 市体校 | 续建 | 2022 | 建设一个能够承办省级运动会举重、摔跤、柔道综合比赛项目的体育馆，总建筑面积(含地下车库)约2.03万平方米，其中地上部分1.1万平方米，地下0.93万平方米。 | 0.9 | 企业自筹，专项债券 | 0.92 | 0.02 | 竣工投用 | 市教体局 市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 岳阳市体育中心场馆建设项目 | 岳阳楼区 | 续建 | 2020－2022 | 总建筑面积78082.39平方米，包括主体育场1座32545平方米，设计坐席22603个；体育综合体25306平方米，场馆间平台1945平方米，综合管理中心4561平方米，媒体中心7406平方米，管理用房140平方米，地下停车场6179平方米。配套建设室外田径（足球）训练场、网球场、门球场、戏水中心等体育设施以及山地景观公园。 | 7 | 专项债券,银行贷款,企业自筹 | 3.2 | 3.8 | 6月底前竣工投入使用 | 市城投集团 | 市城投集团 |
| 150 | 南湖大道市委周边地下停车场 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2022 | 新建地下停车场14930平方米，地上田径场3364平方米，南湖小学教学楼及配套用房8676平方米，新增364个地下停车位，办学规模达到48个教学班。 | 2.09 | 企业自筹、区财政资金 | 0.02 | 1 | 完成部分工程建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
| 151 | 岳阳市中心医院 | 市中心医院 | 南湖新区 | 续建 | 2021-2025 | 总建筑面积35.25万平方米，其中地上计容面积19.35万平方米，地下面积15.9万平方米；规划配套床位1350张。 | 28.6 | 国家、省预算内资金，专项债券，企业自筹 | 5.7 | 7 | 完成主体结构封顶 | 市卫健委市交投集团 | 市交投集团 |
|  |  | 市公共卫生医疗中心 | 南湖新区 | 续建 | 2021-2024 | 占地67.49亩，新建建筑基底占地0.93万平方米。总建筑面积5.2万平方米，其中地上建筑3万平方米，地下室2.2万平方米，规划病床数350床。 | 4.6 | 国家、省预算内资金，专项债券，企业自筹 | 0.4 | 4.2 | 竣工投入使用 | 市卫健委 市交投集团 | 市一医院 |
|  |  | 岳阳市中心医院一期项目（肿瘤诊疗中心） | 南湖新区 | 续建 | 2021-2024 | 总建筑面积7.25万平方米，主体建筑为2栋12F框架剪力墙结构诊疗综合楼。安排住院部（肿瘤诊疗中心护理单元）、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心（核医学治疗病房）、直线加速用房、餐厅、保障系统、总务库房等，设置住院床位1000张，机动车停车位500个、非机动车停车位500个。 | 6.8 | 中央预算内资金，专项债券，单位自筹 | 0.5 | 2 | 完成基础施工及主体建筑封顶 | 市卫健委 | 岳阳市中心医院 |
| - 152 | 老旧小区改造 |  | 全市 | 新建 | 2022-2023 | 开工建设376个城镇老旧小区改造项目，涉及居民77218户。 | 12 | 上级专项资金，地方自筹 | 0 | 8 | 开工率100%，整体形象进度达到50%以上 | 市住建局 | 各县市区政府（管委会） |
|  | 市工人文化宫及东风广场改扩建 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2019-2023 | 占地78.3亩，建设1座新的工人文化宫、1个标准运动场、2层地下停车场及道路广场、绿化和管网配套设施。 | 5.6 | 企业自筹 | 2.8 | 1 | 完成部分工程建设 | 市总工会 市交投集团 | 市交投集团 |
|  | 环球融创岳阳都会中心 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2025 | 占地177.58亩，总建筑面积约39.27万平方米，计容建筑面积约30.5万平方米，打造融市民休闲、智慧产业孵化、儿童游乐、连锁餐饮、夜景经济、精品社区于一体的智谷综合体。 | 30 | 企业自筹 | 22 | 3 | C、D、E、F地块主体封顶，G地块主体8层 | 市洞庭新城公司 市自然资源和规划局 | 岳阳融恒房地产开发有限公司 |
|  | 岳阳融创健康城 |  | 南湖新区 | 续建 | 2020-2026 | 占地752.7亩，其中可建设用地面积376亩，总建筑面积70万平方米，计容面积55万平方米，打造成集医疗、康养、愈养、养生于一体的大型“生命健康医养综合体”。 | 50 | 企业自筹 | 15.5 | 0.5 | A地块一期主体封顶，开始室内粗装修 | 市洞庭新城公司 南湖新区管委会 | 岳阳融创康养置业发展有限公司 |
|  | 太子庙安置房 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2023 | 用地6.83亩，主要用于建设安置房，安置历史文化街区、G240西环线、工人文化宫及东风广场改扩建等项目范围内征拆户。 | 1.1 | 企业自筹 | 0.5 | 0.3 | 完成部分主体工程和配套工程建设 | 岳阳楼区政府 市洞庭新城公司 | 市洞庭新城公司 |
|  | 岳阳市二人民医院门诊楼及地下停车场 |  | 岳阳经开区 | 续建 | 2019-2022 | 建筑面积7.54万平方米，地下3层，地上14层，新增529个车位，495张床位。 | 4.9 | 单位自筹，专项债券 | 3 | 1.9 | 6月竣工投入运营 | 市卫健委 | 岳阳市人民医院 |
|  | 岳阳市中医医院基本医疗住院楼 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2019-2022 | 新建一栋高24层、总建筑面积9.5万平方米（地上6.2万平方米，地下3.3万平方米）的基本医疗住院大楼，采购配套医疗设备。 | 5.8 | 中央预算内投资，专项债券，单位自筹 | 4.8 | 1 | 竣工投入运营 | 市卫健委 | 市中医院 |
|  | 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建 |  | 岳阳经开区 | 续建 | 2019-2023 | 总建筑面积17.57万平方米，设床位1000个，建设门急诊楼、儿童住院楼、妇产住院楼、医技综合楼、其他用房和地上地下停车场。 | 9.8 | 中央预算内资金， 市财政资金，单位自筹，银行贷款 | 7.2 | 2 | 完成装饰装修工程、污水处理站工程 | 市卫健委 | 岳阳市妇幼保健院 |
|  | 岳阳经开区分水垅小学 |  | 岳阳经开区 | 续建 | 2021－2022 | 占地38亩，设36个班、1620个学位。 | 2.8 | 市财政资金 | 0.2 | 2.6 | 竣工 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 市疾控中心业务用房 |  | 南湖新区 | 续建 | 2020-2022 | 占地31.5亩，总建筑面积3.32万平方米，建设20层卫生综合楼、5层实验楼各1栋。 | 2.2 | 市财政资金 | 2.1 | 0.1 | 竣工 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 岳阳学院项目（一期） |  | 南湖新区 | 新建 | 2022-2023 | 办学规模6000人，总建筑面积255079.2平方米，主要建设学院生活区、教学区和运动区，并采购相关教育教学设施，配建停车位1069个，其中地上350个、地下719个。 | 14.8 | 专项债券,银行贷款,企业自筹 | 1.6 | 8 | 4月开工建设，年内完成土方工程、基础工程，并完成50%的主体工程建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 金凤桥片区铁山水库原水管改造项目 |  | 岳阳经开区 | 新建 | 2022-2023 | 敷设自来水输水管12109米。 | 4 | 市财政资金 | 0 | 0.5 | 开工建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
|  | 市公安戒毒所、拘留所迁建工程 |  | 岳阳经开区 | 续建 | 2020-2023 | 新建戒毒所3万平方米、拘留所6417平方米；新建道路长851米、宽16米。 | 2.1 | 中央预算内资金，单位自筹 | 0.7 | 0.6 | 年底戒毒所、拘留所主体工程基本完工 | 岳阳市公安局 | 岳阳市公安局 |
|  | 岳阳市司法强制隔离戒毒所迁建 |  | 经开区 | 新建 | 2022-2024 | 占地3.6万平方米，总建筑面积2.6万平方米，设计收治人数800人 | 2.4 | 中央预算内资金，单位自筹 | 0 | 0.4 | 开工建设 | 市司法局 | 市司法局 |
|  | 岳阳市第三水厂建设工程 |  | 岳阳经开区 | 新建 | 2022-2024 | 新建40万立方米/天取水设施，一期20万立方米/天水厂及出厂管线，改造现有供水管网等。 | 6.6 | 企业自筹，专项债券，银行贷款 | 0 | 0.5 | 完成施工招投标和场地平整并开工建设 | 市水务集团 | 市水务集团 |
|  | 市中心城区第三批电力管廊 |  | 市中心城区 | 新建 | 2022－2023 | 新建电力管廊17.4公里，其中青年路、花板湖路、德胜北路、花板桥路段长6.9公里，采用排管16孔建设方式；巴陵路段长4.2公里，采用排管20孔建设方式；南湖大道、长康路段长4.3公里，采用排管24孔建设方式；湖滨大道段长2公里，采用电缆隧道建设方式。 | 1.7 | 市财政资金 | 0 | 0.5 | 部分建成 | 市住建局 | 市住建局 |
|  | 悟园管理中心改扩建 |  | 岳阳县 | 新建 | 2021-2022 | 新增净用地44.25亩，新建建筑2.64万平方米，含审查调查组宿舍、公安特勤宿舍、压力调试中心、食堂、地下停车场和其他用房建设；改建原建筑1.13万平方米及室外管线、道路、照明、绿化等公共辅助工程。 | 1.8 | 市财政资金 | 1 | 0.8 | 竣工 | 市机关事务管理局 市纪委监委 | 市机关事务管理局 |
|  | 胥家桥公租房 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2020-2025 | 占地10.98万平方米,拟新建4828套公租房,总建筑面积29万平方米。 | 13.6 | 国家补助资金、市财政资金 | 0.2 | 1 | 完成基础和地下室工程建设 | 市住保中心 临港开发投资集团 | 湖南临港开发投资集团有限公司 |
|  | 市消防救援培训基地 |  | 岳阳楼区 | 新建 | 2022-2024 | 占地102亩，建设面积1.6万平方米，建设综合训练楼、多功能训练馆、配套训练场、烟热训练室、化工生产装置火灾事故处置训练设施、危险化学品泄露事故处置训练设施、油罐火灾事故处置训练设施及相关附属工程。 | 1.7 | 市财政资金 | 0 | 0.5 | 部分建成 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 |
|  | 岳阳广济医院医疗综合大楼 |  | 岳阳楼区 | 续建 | 2020-2022 | 新建一幢占地面积9000平方米，总建筑面积5.5万平方米的16层高的医疗综合楼。 | 4 | 企业自筹 | 3 | 1 | 竣工运营 | 岳阳楼区政府 | 岳阳广济医院有限公司 |
|  | 岳阳自贸片区现代产业学院建设项目 |  | 城陵矶新港区 | 新建 | 2022-2024 | 占地519亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设教育实训用房、图书馆、体育用房、办公用房、学生活动用房、学生公寓、教师公寓、食堂及配套设施。 | 15 | 企业自筹 | 0 | 4.5 | 完成基坑开挖、桩基施工和部分主体工程建设 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳鸿盛建设有限公司 |
|  | 虎形山学校 |  | 南湖新区 | 新建 | 2021-2022 | 建设一所60个班的九年制义务教育学校，主要建设4栋教学楼、1栋综合楼、1栋食堂、1栋科教楼、1栋图书馆、一个300米运动场、480个车位的地下停车场等。 | 2.03 | 区级自筹 | 0.03 | 2 | 9月建成投入使用 | 南湖新区管委会 | 南湖新区教体局 |
|  | 岳西中学提质改造及配套道路建设 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2023 | 建设食堂、综合楼、图书馆、学生宿舍、教师周转房等33411平方米，改造运动场、道路、绿化、排水等附属设施，并对长4000米、宽30米的柳毅路二期进行改造建设。 | 4.1 | 社会资本 | 0.4 | 1 | 完成岳西中学改造，启动配套道路建设 | 君山区政府 | 区城建投 |
|  | 濠河片区棚改建设 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2022 | 计划改造200户，拆迁房屋1.78万平方米，其中货币安置100户，实物安置100户。 | 1.6 | 社会资本 | 0.6 | 1 | 竣工投入使用 | 君山区政府 | 区城建投 |
|  | 华容县殡仪馆迁建 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积7.35万平方米，包括生活区、悼念区、骨灰寄存室、火化车间、仓库、变电室、接待室、商业区等。 | 1.8 | 上级专项资金,县财政资金 | 1.3 | 0.5 | 10月竣工投入使用 | 华容县政府 | 华容县民政局 |
|  | 职业技术学校改扩建 |  | 平江县 | 续建 | 2022-2023 | 总建筑面积16178.79㎡，其中架空层面积2689.34㎡，计容面积13489.45㎡，占地面积5923㎡，地上3-6层，建筑总高度23.7m，建筑1层高度为4.7m、2-6层为3.8m。 | 1 | 县级自筹 | 0 | 0.5 | 完成主体工程的70%。 | 平江县政府 | 平江职校 |
|  | 杨梓山小学 |  | 平江县 | 新建 | 2021-2023 | 规划班级36个，学位1620人，总建筑面积约2.9万平方米，主要建设教师宿舍1栋、学生食堂1栋、教学楼3栋、室内体育馆1个和200米室外运动场、开放活动区、生态园种植教育区、架空停车场等。 | 1.5 | 县级自筹 | 0.2 | 0.7 | 完成主体建设的50% | 平江县政府 | 平江县自然资源局 |
|  | 湖南天鑫教育科技公司教育建设项目 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2025 | 总建筑面积约44.6万平方米，主要建设教学楼、学科发展楼、图文信息中心、机械博物馆、学生宿舍、学生宿舍发展楼、食堂、体育馆、康养实训中心、旅游管理实训中心、机电一体化实训中心等。 | 15 | 企业自筹 | 0.5 | 6 | 完成基坑开挖、桩基施工和教学楼主体工程建设 | 汨罗市政府 | 湖南天鑫教育科技发展有限公司 |
|  | 汨罗市第一中学迁建 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积10.52万平方米，建设教学楼、实验楼、艺术楼、综合楼、宿舍楼、食堂及地下室、体育馆（风雨操场）、看台及运动场、垃圾房、学校大门、人行天桥等，完善供配电、给排水、绿化、围墙、道路、广场、消防、等配套设施。 | 6 | 地方自筹 | 1.5 | 3 | 完成教学楼等主体工程建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市文旅集团有限公司 |
|  | 汨罗市人民医院整体迁建 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积为16万平方米，建设门急诊医技综合楼、住院楼、感染楼、高压氧、连廊、地下室以及给排水、电力、通讯、绿化、停车场等配套设施。 | 7.8 | 中央补助资金，专项债券，银行贷款，单位自筹 | 3.5 | 3.2 | 完成主体建设、水电安装、外立面装修以及设备安装的70%，特装、普装的80%，乔木种植的70% | 汨罗市政府 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 |
|  | 汨罗市第二人民医院整体迁建 |  | 汨罗市 | 续建 | 2021-2023 | 占地面积40亩，总建筑面积40000平方米。建筑面积24,000平方米，建设规模300床位。建设内容包括医院大楼、感染楼、管理用房、食堂、污水处理用房，并配套建设供配电、给排水、消防、环保等公用辅助工程以及购置主要设备。 | 2.2 | 自筹 | 0.7 | 0.5 | 一期工程竣工运营 | 汨罗市政府 | 湖南省汨之源实业有限公司 |
|  | 岳阳县荣湾湖小学建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2022 | 占地面积约63亩，总建筑面积1.9万平方米，主要建设3栋教学楼、1栋综合楼、1栋学生食堂、风雨操场、厕所连廊、门头及传达室、300米田径场及校园绿化等。 | 1.05 | 县级自筹 | 0 | 1.05 | 12月底前竣工投入使用 | 岳阳县政府 | 岳阳县教体局 |
|  | 岳阳县人民医院外科大楼建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2023 | 新建外科大楼1栋，占地面积3170平方米，总建筑面积36250平方米，设置床位600张，配套地下停车场、人防工程、负压站、中心供氧、医疗废物收集等。 | 1.8 | 单位自筹 | 0 | 1.2 | 3月开工，12月完成主体工程建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县人民医院 |
|  | 湖南师范大学附属金龙学校 |  | 湘阴县 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积5.24万平方米，建设小学教学楼（45个教室）、实验楼（25个教室）、中学教学楼（35个教室）、综合楼、行政楼、宿舍楼、食堂等，配套地面停车位150个，地下停车位58个。 | 1.5 | 企业自筹 | 0.1 | 1.4 | 8月竣工交付，9月开学 | 湘阴县政府 | 湖南金运置业有限公司 |
|  | 湘阴县监管中心（一期）建设 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积2.39万平方米，建设看守所办公用房5220平方米、看守所监区8580平方米、武警营区2833平方米、拘留所3375平方米、执办案中心3500平方米及相关附属设施等。 | 1.2 | 中央资金，县级统筹 | 0 | 1 | 3月开工建设，12月主体工程完成80% | 湘阴县政府 | 湘阴县公安局 |
|  | 湘阴县妇女儿童医院整体搬迁 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022－2023 | 总建筑面积3.43万平方米，其中地上建筑面积2.83万平方米，拟建1栋2.42万平方米的医技楼、1栋4076平方米行政综合楼、地下车库6000平方米。 | 2 | 专项债券，单位自筹 | 0.1 | 1.5 | 3月开工建设，12月主体工程完工 | 湘阴县政府 | 湘阴县妇保院 |
|  | 湘阴县城乡供水一体化一期工程（湘江水厂）PPP项目 |  | 湘阴县 | 续建 | 2021-2022 | 分为取水工程、净水厂工程、配水管网和原有水厂技改4个部分，其中取水泵房采用2根100米长的DN1220原水自流管和2根2600米长的DN1220原水输水管；水厂近期规模10万立方米/天，远期规模20万立方米/天；配水管网建设34.73公里，并对湘阴第二、三水厂及袁家铺水厂进行技改。 | 7 | 企业自筹 | 4 | 3 | 投入运营 | 湘阴县政府 | 湘阴粤海水务有限公司 |
|  | 洞庭交通科技职业学校（交通工程学院湘阴校区）项目 |  | 湘阴县 | 续建 | 2019-2023 | 规划建筑总面积为178万平方米，主要建设行政办公楼、体育馆、图书馆、研发楼、生活超市、食堂、实训楼、学生公寓、教师宿舍和家属楼、运动场，以及高新科技研究院等。 | 30 | 企业自筹 | 14 | 5 | 完成一、二期25万平方米教学建筑区竣工验收；9月第一期本科招生开学；12月完成三期30万平米教学楼、学生宿舍、教职员工宿舍建设60%的工程量 | 湘阴县政府 | 湖南中盛教育投资有限责任公司 |
| 四、生态环保（15个） |  |  |  |  |  |  | 261.7 |  | 78.7 | 55.1 |  |  |  |
| 190 | 岳阳市中心城区污水系统综合治理PPP项目 |  | 岳阳市 | 续建 | 2020-2024 | 新建管网267.9公里，建设调蓄池8.5万立方米，污水厂提标改造23万立方米；底泥疏浚156.1万立方米；整治黑臭水体11项，新建21座一体化污水提升泵站，总规模19.4万立方米/天。 | 116.7 | 融资+贷款 | 54.3 | 18.7 | 临港、东风湖子项目建成投运，一期工程形象进度达到98%；开工建设临港污水处理厂三期扩建工程，二期工程形象进度达到25% | 市住建局 | 岳阳市三峡水环境综合治理有限公司 |
| 191 | 岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道 | 南津港—小港粮库 | 岳阳楼区 | 续建 | 2021-2023 | 全长约2.514公里，分南津港至贮木场（1.234公里）和贮木场至小港粮库（1.28公里）两段实施，沿线规划建设停靠站、公厕、景区标识、给排水、照明、绿化等设施。 | 1.7 | 企业自筹 | 0.5 | 0.7 | 一期（贮木场-小港粮库）竣工交付；二期（南津港-贮木场）开工建设 | 市洞庭新城公司 | 市洞庭新城公司 |
|  |  | 岳阳酒厂至浩吉铁路段和北尾路至荆岳长江大桥段 | 岳阳楼区 | 续建 | 2021－2023 | 全长约14.84公里，分岳阳酒厂至浩吉铁路（10.1公里）和北尾路至荆岳长江大桥（4.74公里）两段实施，改造沿线建筑38014平方米，配套建设给排水、供配电、照明、绿化、公厕、停靠站、智慧道路系统等设施。 | 11.2 | 专项债券,银行贷款,企业自筹 | 0.2 | 6 | 完成岳阳酒厂至浩吉铁路段、北尾路至荆岳长江大桥段道路及堤防工程建设 | 市城投集团 | 岳阳市文化旅游开发有限公司 |
|  |  | 浩吉铁路桥-北尾路 | 城陵矶新港区 | 续建 | 2021-2022 | 全长约7.09公里（含栈桥1座706米），配套建设绿化、照明、岗亭、交通标识等设施。 | 1.8 | 企业自筹 | 0.8 | 1 | 竣工交付使用 | 城陵矶新港区管委会 | 湖南临港开发投资有限公司 |
| - 192 | 长江经济带绿色发展项目 |  | 平江县岳阳县汨罗市城陵矶新港区 | 新建 | 2022-2024 | 实施生态环境突出问题整改、船舶污染治理、湿地保护和修复、生态环境系统整治、绿色发展示范、生态产品价值实现等项目。 | 25.6 | 中央预算内投资，地方自筹 | 0 | 2.5 | 按项目进度实施 | 市发改委、相关县市区政府（管委会） | 相关单位 |
|  | 君山区扩绿提质项目 |  | 君山区 | 新建 | 2022-2024 | 在全区范围内规划片状造林684.1公顷。 | 6.1 | 社会资本 | 0 | 0.5 | 完成部分建设 | 君山区政府 | 湖南省君山农垦有限公司 |
|  | 濠河流域水环境综合治理 |  | 君山区 | 续建 | 2021-2022 | 对北干渠及二六渠共计9.465千米渠道及濠河进行污染底泥清理；对北干渠及二六渠进行渠道护坡护岸，两岸长共计14.89千米；对新河路涵进行拆除改建；生态湿地建设0.93平方千米。 | 1 | 中央预算内资金，市县自筹 | 0.2 | 0.8 | 竣工投入使用 | 君山区政府 | 水产养殖场 |
|  | 亚行贷款汨罗江流域平江段综合治理 |  | 平江县 | 续建 | 2021-2026 | 主要包括汨罗江干支流水环境综合治理、平江黄金河国家湿地公园湿地保护与恢复、灾害风险智慧管理系统、城乡安全供水一体化工程、农村生活污水处理、环保教育项目等工程建设。 | 23.6 | 银行贷款， 市县自筹 | 7 | 4.5 | 启动城区段和农村段水环境综合治理、北部供水一体化、城乡雨污分流改造、黄金洞国家湿地公园等项目建设；完成生态农业建设总工程量的60% | 平江县政府 | 亚行汨罗江综合治理领导小组 |
|  | 汨罗江（龙舟竞渡中心-许广高速段）水环境综合治理工程 |  | 汨罗市 | 新建 | 2022-2024 | 对汨罗江龙舟竞渡中心至许广高速段流域进行综合治理，收运垃圾5吨/日，清理河道垃圾1万吨，清理底泥146万立方，建设人工湿地1.75平方公里、生态护岸4公里、生态隔离带1平方公里、生态沟渠18公里及相关配套工程。 | 1.2 | 中央资金、企业自筹 | 0 | 0.6 | 完成部分污染底泥清理、生态护岸等工程建设 | 汨罗市政府 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 |
|  | 高新园核心片区污水处理厂及配套管网建设 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022 | 新建污水处理厂1座，规模为近期1万立方米/天，远期3万立方米/天，配套建设污水管网，进行设备安装等。 | 1.2 | 中央资金，企业自筹 | 0 | 1.2 | 3月开工，12月底前竣工运营 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园区管委会 |
|  | 坪费湖流域水资源利用与水环境综合整治 |  | 岳阳县 | 新建 | 2022-2026 | 包括堤防加固、岸坡整治、河道湖泊清障疏浚、水系连通、生态景观建设等。 | 25 | 中央资金，地方自筹 | 0 | 2 | 5月份启动建设，年内完成10%的工程量 | 岳阳县政府 | 岳阳县水利局 |
|  | 华容河治理工程 |  | 华容县 | 新建 | 2022-2023 | 综合整治人民垸、新太垸、新华垸堤防56.525公里，边坡削坡还坡总堤11.985公里，草皮护坡15.585公里，块石反压平台总堤25.6公里。 | 1.4 | 上级专项资金 | 0 | 0.6 | 年底完成主体工程的50% | 华容县政府 | 华容县水利建设项目管理中心 |
|  | 调弦闸生态补水及清淤工程 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2022 | 河道清淤4.276公里，引流水渠建设约1公里，华容河边坡治理8.352公里，新建枯水期生态补水泵房。 | 1 | 上级专项资金 | 0.8 | 0.2 | 6月竣工投入使用 | 华容县政府 | 市生态环境局华容分局 |
|  | 华容县水环境治理PPP项目 |  | 华容县 | 续建 | 2021-2023 | 包括护城港沿河截污排污工程，城区污水管网完善工程，渠道截污建设工程等。 | 5.6 | ppp融资 | 1.5 | 2.5 | 完成70%的建设任务 | 华容县政府 | 华容县三峡水环境综合治理有限责任公司 |
|  | 湘阴县鹤龙湖生态环境综合治理及蟹虾小镇项目 |  | 湘阴县 | 新建 | 2022-2023 | 新建污水管网2.6公里、人工湿地1座、生态隔离带7425平方米、护坡式生态沟渠2750米，改造生态塘3处；清理垃圾3050立方米，湖底清淤483.2万立方米，清理湖堤56.89万立方米；新建生态护坡6.2公里、湖心生态岛2万平方米，生态绿化改善6.2公里，改造现状湿地1处。 | 2.2 | 中央预算内资金，县级自筹 | 0 | 1.2 | 12月完成内源治理工程和生态护坡工程 | 湘阴县政府 | 湘阴县城发集团 |
|  | 临湘市水环境综合治理PPP工程项目 |  | 临湘 | 续建 | 2021-2023 | 新建雨污分流管网27.5公里。 | 6.4 | PPP融资 | 4.4 | 2 | 竣工运营 | 临湘市政府 | 临湘市三峡集团水环境综合治理有限公司 |
|  | 临湘工业园区沿江化工企业退出、转型升级发展 |  | 临湘 | 续建 | 2021-2025 | 退出搬迁沿江化工企业22家，并对其沿线进行生态修复；新建临港新兴产业园、电子信息产业园、新材料产业园配套基础设施。 | 30 | 市财政资金,社会资本,企业自筹 | 9 | 10 | 完成8家化工企业转型升级和新材料产业园等园区基础设施建设 | 临湘市政府 | 临湘高新技术产业 开发区管理委员会 |

附件２

岳阳市2022年重大前期项目计划表

| 序 号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 年限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 （亿元） | 截至2021年底前期 工作完成情况 | 2022年工作计划 | 推 进 责任单位 | 项 目 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计108个 |  |  |  |  | 3076.1 |  |  |  |  |
| 一、基础设施（37个） |  |  |  |  | 1577.6 |  |  |  |  |
| 1 | 京广铁路东移 | 云溪区、岳阳楼区、岳阳经开区、岳阳县 | 2022-2025 | 新线总长84公里，其中主线长60公里，客运线长24公里。 | 115 | 已编制工可文本，国铁集团已出具《关于岳阳地区铁路总图规划意见的函》 | 取得《岳阳地区铁路总图规划》批复和工可批复，完成项目初步设计评审 | 市发改委 市轨道交通公司（筹） | 市轨道交通公司（筹） |
| 2 | 常岳九铁路 | 华容县、君山区、岳阳楼区、岳阳县、平江县 | 待定 | 全长474公里，其中岳阳段约156公里 | 180 | 已纳入国家《中长期铁路网规划》 | 争取纳入国家“十四五”铁路规划，实质性启动项目前期工作 | 市发改委 | 待定 |
| 3 | 荆岳昌高铁 | 岳阳市 | 待定 | 自沿江高铁荆门西站起，经荆州至岳阳至南昌，全长446公里，其中岳阳段144公里 | 193 | 前期研究 | 启动规划研究 | 市发改委 | 待定 |
| 4 | S208长江经济带沿江公路 | 云溪区、 临湘市 | 2022-2025 | 建设道仁矶至临鸭公路段一级公路22.43公里（含连接静脉产业园支线2.48公里）。 | 13.9 | 完成工可行业审查、初步设计文本编制及评审 | 完成施工图设计批复，开工建设 | 市城投集团 市交通运输局 | 市城投集团 湘盛公司 市恒升交通建设有限公司 |
| 5 | G240君山至湖滨公路 | 君山区、岳阳楼区、南湖新区 | 2023-2026 | 建设双向六车道一级公路25公里，分四段实施:一段为杭瑞高速君山互通连接线至云梦路12.6公里（含洞庭湖底隧道8公里）；二段为岳阳大道利用段2公里（云梦路至南湖大道）；三段为南湖大道延伸段5.6公里（岳阳大道至赶山路，含南湖隧道4.08公里）；四段为赶山路至G240岳荣路4.9公里。 | 125.6 | 纳入省“十四五”规划，研究确定路线方案，完成工可报告编制 | 完成初步设计审查及批复 | 市交通运输局 | 市恒升交通建设有限公司 |
| 6 | 洞庭大桥西互通 | 君山区 | 2022-2024 | 等级为一级公路兼城市快速路，总长1.42公里；与公安路交叉口采用分离式互通形式，安保路增设匝道连接洞庭大道，路线长0.514公里。 | 1 | 前期论证 | 完成初步设计审查及批复 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 7 | G107岳阳段东移提质（汨罗京古塘-青山铺段） | 汨罗市 | 2023-2026 | 起于汨罗京古塘（连接G107老路），止于长沙经开区汨罗产业园，对接已建成的G107长沙县改线段，建设一级公路46.9公里。 | 41.7 | 纳入省“十四五”规划，研究确定路线方案，完成工可报告编制及评审 | 完成初步设计审查及批复 | 市交通运输局 | 市恒升交通建设有限公司 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 |
| 8 | 西环线南延一期工程（沿湖南路—党校路） | 南湖新区 | 2022-2024 | 全长2.48公里，红线宽50米，双向6车道，设计速度60公里/小时。其中1号桥长968米，2号桥长308米，四龟山隧道55米，甄壁山隧道125米。 | 8.3 | 已完成可研评审 | 开工建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
| 9 | 洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道(G240)交叉改建二期 | 岳阳楼区 | 2022-2023 | 水域部分新建匝道2个1.4公里，匝道桥宽8.5米，主线拼桥宽5.25米。 | 1.2 | 省交通厅已出具行业意见 | 开工建设 | 市交投集团 | 市交投集团 |
| 10 | 君山垸城乡供水一体化 | 君山区 | 2023-2024 | 建设DN100原水管线6.4公里，改扩建供水管道322.92公里；新建制水、净水、污泥处理系统，改造泵房、加矾加氯设施。 | 4.1 | 完成方案调整 | 完成PPP招标 | 君山区政府 | 君山区住建局 |
| 11 | 君山区水利安保工程二期 | 君山区 | 2023-2024 | 起于荆江大道(长江干堤桩号54+650处)，止于二洲子村(长江干堤桩号68+430处)，建设安保路13.633公里。 | 7.9 | 完成可研编制 | 完成项目策划及招商 | 君山区政府 | 君山区城市建设投资公司 |
| 12 | 华容县章华镇土地综合整治 | 华容县 | 2022-2025 | 在项目区5584.85公顷范围，实施耕地后备资源开发、土地增减挂钩及矿山修复、高标准农田建设等。 | 4.1 | 完成项目立项、初步设计 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县自然资源局 |
| 13 | 华容高新区洪山头园区供水设施建设 | 华容县 | 2022- 2023 | 新建日供水能力3万吨水处理厂1座，铺设管径256毫米生活用水管网18公里，铺设管径600毫米工业用水管网18公里。 | 2.7 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县湘盛农业投资有限责任公司 |
| 14 | 华容高新区三封工业园给水及排污管网改造 | 华容县 | 2022- 2023 | 铺设管径256毫米生活供水管网17公里、管径600毫米工业供水管网17公里、管径600毫米污水管网15公里。 | 1.5 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县湘盛农业投资有限责任公司 |
| 15 | S218华容花注公路 | 华容县 | 2022-2024 | 分二期实施：一期禹山墟场至注滋口大桥14.8公里，二期花子坟至南山墟场10.5 公里。 | 2.2 | 正在开展初步设计 | 完成环评、规划选址、用地预审 | 华容县政府 | 华容县交通运输局 |
| 16 | S217华容治河渡至田家湖公路 | 华容县 | 2022-2023 | 起于治河渡镇黄蓬村，跨越华容河、G353，终点与田家湖大道相接，路线全长2公里，其中桥长966米。 | 1.5 | 完成初步设计编制 | 完成前期手续办理，启动招标挂网 | 华容县政府 | 华容县交通建设有限责任公司 |
| 17 | 华容县城乡供水一体化工程 | 华容县 | 2022-2025 | 改造取水泵船规模至20万立方米/天，扩建城关二水厂至15万立方米/天，新建供水管网300公里、加压泵站5座；新建规模为1.5万立方米/天的高桥水厂，配套建设供水管网70公里、加压泵站1座；新建取水泵房1座，新增输水管道4公里，建设智慧水务工程。 | 11.5 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县水利局 |
| 18 | 华容县乡镇管道燃气建设 | 华容县 | 2022-2025 | 建筑面积1890平方米，主要建设天然气门站、LNG储存气化站、高中压调压柜、LNG瓶组气化站、燃气管网及相关配套设施。 | 3.2 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县惠普农业基础设施建设有限公司 |
| 19 | 楚之晟智慧运营中心 | 汨罗市 | 2022-2023 | 占地165亩，建设湖居路、和谐路、乐居二路、南托路4条道路共4.556公里，配套排污管网、通信工程、路灯、消防、环保、绿化及附属设施。 | 1.1 | 完成可研批复等 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 |
| 20 | S316汨罗市张公庙至敖家屋公路 | 汨罗市 | 2022-2025 | 全长13.458公里，采用二级公路技术标准，按设计速度60公里/小时、路基宽度8.5米的标准建设。 | 2 | 完成可研编制等 | 完成可研批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市农村公路养护中心 |
| 21 | S313汨罗市桃林至白塘公路改建工程 | 汨罗市 | 2022-2025 | 全长19.456公里，采用二级公路技术标准，路基宽度为8.5米，设计速度40公里/小时。 | 2.3 | 完成工可评审 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市农村公路养护中心 |
| 22 | 九江至长沙铁路 | 平江县 | 待定 | 全长340.952公里，其中正线322.62公里。线路自长沙南站引出，利用长赣高铁至黄花机场站，新建双线经平江县、修水县、武宁县、西海风景区至昌九客专庐山南站。 | 491.5 | 前期研究 | 启动规划研究 | 平江县政府 | 待定 |
| 23 | 岳平浏旅游高速 | 平江县 | 待定 | 起于岳阳县（许广高速岳阳南互通立交），终于江西省昌栗高速（慈化互通，位于省界附近的宜春市袁州区），主线全长171公里。 | 256.9 | 前期研究 | 争取进入省“十四五”高速公路规划 | 平江县政府 | 待定 |
| 24 | G106至平江通用机场公路 | 平江县 | 2023-2024 | 建设二级公路11.198公里。 | 3.5 | 完成施工图设计编制 | 完成施工许可批复 | 平江县政府 | 平江县 交通运输局 |
| 25 | S308长庆至南江公路 | 平江县 | 2022-2024 | 建设二级公路12.399公里。 | 6.4 | 前期研究 | 完成工可编制 | 平江县政府 | 平江县 交通运输局 |
| 26 | 平益高速三市互通至G106 | 平江县 | 2022-2023 | 建设二级公路13.62公里。 | 3 | 省交通厅已出具行业审查意见 | 完成初设批复 | 平江县政府 | 平江县 交通运输局 |
| 27 | G106长冲至安定段改造工程 | 平江县 | 2022-2023 | 建设一级公路24公里。 | 9.4 | 正在开展前期工作 | 完成工可编制 | 平江县政府 | 平江县 交通运输局 |
| 28 | S310公田至新墙公路 | 岳阳县 | 2022-2024 | 建设一级公路22.64公里，路基宽度21.5米。 | 8.3 | 完成可研审查 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县 公路建养中心 |
| 29 | XJ04麻黄线（金山大道）建设 | 岳阳县 | 2022-2024 | 建设一级公路20.25公里，路基宽度24.5米。 | 9.4 | 完成初步设计 | 完成征拆和土地报批 | 岳阳县政府 | 岳阳县交通运输局 |
| 30 | 岳阳港临湘港区鸭栏长江货运码头提质改造 | 临湘市 | 2022-2023 | 码头设计年吞吐量300万吨，新建3000吨级泊位1个，提质改造3000吨级泊位3个（件杂泊位2个，通用泊位1个）。 | 6 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市交通运输局 | 临湘市路鑫公路建设发展有限公司 |
| 31 | 临湘市城乡供水一体化 | 临湘市 | 2022-2025 | 设计供水规模14万立方米/天，新建和提质改造取水、净水、输送水设施。 | 7 | 已立项 | 开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市住建局 |
| 32 | 虞公港一期工程 | 湘阴县 | 2022-2023 | 占地652亩，建设长度522米，新建3000吨级泊位4个（水工结构兼顾5000吨级，多用途泊位2个、散货泊位2个），设计吞吐量990万吨/年。 | 12.5 | 完成工可评审和林地、环评、稳评、水保、通航专项报告编制 | 完成前期手续办理及招商工作，启动用地征拆 | 湘阴县政府 | 湖南虞公港建设投资有限公司 |
| 33 | 湘阴虞公港至汨罗古培塘铁路专用线 | 湘阴县 汨罗市 | 2023-2025 | 线路全长19.7公里，新建桥梁2.674公里（特大桥2座），建设线路轨道、路基、电力、站场等配套设施。 | 13 | 完成预工可编制、评审 | 完成工可编制、规划选址、用地预审 | 湘阴县政府 | 湘阴县交通运输局 |
| 34 | S506屈原至湘阴公路 | 湘阴县 | 2022-2024 | 全长20.285公里，主线屈原段2.54公里、湘阴段12.86公里按24.5米建设，湘阴城区段2公里按32米建设；虞公港支线2.885公里。 | 13.3 | 完成5个专项报告评估 | 完成前期手续办理，启动0-2公里建设 | 湘阴县政府 屈原管理区管委会 | 湘阴县、屈原管理区交通运输局 |
| 35 | 岳望高速公路金龙互通工程 | 湘阴县 | 2022-2023 | 建设连接线约0.8公里，4进4出收费车道8个。 | 1.6 | 完成施工图设计 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湘阴县交通运输局 |
| 36 | 湘江北路北延线（城区外段） | 湘阴县 | 2022-2023 | 建设一级公路14.834公里，路基宽度33米。 | 9.5 | 完成工可评审 | 完成前期手续办理 | 湘阴县政府 | 湘阴县交通运输局 |
| 37 | 湘阴县湘江北路北延线工程（洋沙湖工业园段) | 湘阴县 | 2022-2023 | 北起洋沙湖大道，南至顺天大道，全长2.5公里，规划红线宽度40米，建设配套道路桥梁、绿化亮化、交通及综合管线工程。 | 2.6 | 完成规划评审 | 具备开工条件 | 湘阴县政府 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 |
| 二、产业发展(52个） |  |  |  |  | 1399.1 |  |  |  |  |
| 38 | 东风湖己内酰胺和岳纺片区工业退出及片区开发 | 岳阳楼区 | 2021-2027 | 采取二产业退出、土壤修复等措施，主要对东风湖己内酰胺和岳纺片区工业污染问题进行系统整治，对整治后的土地进行综合开发，并建设相应的配套服务设施。 | 160 | 正进行方案编制与前期可行性研究 | 完成前期研究，启动片区开发 | 市城投集团 岳阳楼区政府 | 市城投集团 |
| 39 | 中石化新星湖北新能源开发有限公司1050兆瓦光伏发电项目 | 岳阳经开区、临湘市 | 2022-2025 | 新建己内酰胺配套100兆瓦集中式光伏项目，临湘市响山200兆瓦农光互补、桃林镇100兆瓦农光互补、聂市镇新长源50兆瓦鱼光互补、涓田湖200兆瓦光伏发电、坦渡镇100兆瓦和300兆瓦光伏项目。 | 42.4 | 已完成项目现场踏勘选址 | 力争己内酰胺配套100兆瓦、响山200兆瓦、桃林镇100兆瓦、新长源50兆瓦4个项目开工建设，启动其余3个项目土地流转工作 | 市发改委 岳阳经开区管委会 临湘市政府 | 中石化新星湖北新能源开发有限公司 |
| 40 | 岳阳市现代农业科技创新园 | 岳阳县（市农科院科研基地） | - | 建设市农科院科研基地1500亩， 科创中心2.8万平方米（含科研服务大楼9000平方米、实验楼6000平方米、企业总部经济大楼、智能温室等），配套建设附属工程（科技人员住宅小区）约10万平方米。 | 11.2 | 完成招商洽谈 | 开工建设 | 市农业农村局 岳阳县人民政府 | 市农业科学研究院 |
| 41 | 际华集团区域总部项目 | 城陵矶新港区 | 2022-2025 | 将分布在重庆、贵阳、岳阳的7家公司（际华3517、际华3537、际华3539、际华岳阳新材料、际华中晟、南博公司、彭水巨盾）重组，注册成立际华橡胶工业总公司，打造际华集团区域总部。分步建设年产500万条全钢轮胎项目、科特迪瓦天然橡胶生产项目、年产30万吨混炼胶加工项目、年产15万锭棉纱项目、年产12万吨棕榈油精炼油加工项目以及豆粕及豆油加工项目。 | 50 | 已签约 | 6月前完成际华橡胶工业总公司注册，天然橡胶生产项目和棉纱项目年内开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 际华集团股份有限公司 |
| 42 | 岳阳油脂基地 | 湖南城陵矶新港区 | 2022-2023 | 建筑面积4.6万平方米，安装3000吨/日大豆预处理浸出生产线、豆粕储存打包发放线、600吨/日油脂精炼线及污水处理、仓储、办公、生活配套设施。 | 6.8 | 已立项 | 开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 京粮（岳阳）粮油工业有限公司 |
| 43 | 国际汽车定制改装项目 | 湖南城陵矶新港区 | 2023-2024 | 总建筑面积2.13万平方米，建设厂房2栋及焊接、涂装、总装三大工艺车间。 | 14.4 | 已签约 | 完成立项及前期手续办理 | 城陵矶新港区管委会 | 岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司 |
| 44 | 岳阳口岸汽车实验室合作项目 | 湖南城陵矶新港区 | 2022-2023 | 总建筑面积8800平方米，建设实验室及办公楼，检测范围涵盖汽车整车和零部件全系列，具备246类、1185项标准的检测能力。 | 1.7 | 已签约 | 开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 45 | 中集世联达岳阳城陵矶港多式联运运营平台 | 湖南城陵矶新港区 | 2022-2023 | 以合资租赁运营的模式建设运营多式联运物流园、松阳湖铁路专用线，购置相关配套设备。 | 1 | 已签约 | 开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 中集世联达物流科技股份有限公司 |
| 46 | 华能岳阳电厂煤炭铁水联运储备基地项目 | 湖南城陵矶新港区 | 2022-2024 | 建设三个全封闭煤场，煤炭静态储备100万吨，安装三台堆取料机，新建两台C80双翻卸煤翻车机，对现有卸煤码头提质改造，延长厂内铁路线,扩建相应的配套设施，实现水路和铁路来煤直卸储煤场，储煤场的煤炭通过铁路和水路直接发运至用户，同时实现向周边用户供应煤炭。 | 8.3 | 启动可研编制 | 开工建设 | 城陵矶新港区管委会 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
| 47 | 中昊港创·岳阳经开智汇企业港 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 建设标准化厂房20万平方米。 | 15 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳昊创产业园发展有限公司 |
| 48 | 国药康润医疗器械产业园 | 岳阳 经开区 | 2022-2024 | 占地300亩，建设医疗器械研发基地。 | 8.7 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 中国医药集团 湖南康润药业股份有限公司 |
| 49 | 固定翼飞机研发生产及总装项目 | 岳阳 经开区 | 2022-2024 | 年生产和总装飞机100架。 | 15 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 大连小熊飞机制造有限公司 |
| 50 | 爱达兴智能出行产业链配套项目 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 租赁标准厂房4500平米，新上喷涂、注塑、电机组装生产线。 | 2 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳爱达兴智能 科技有限公司 |
| 51 | 学乐健康城 | 岳阳楼区 岳阳经开区 | 2022-2025 | 规划建设大健康产业城，配套建设学校（幼儿园、小学、初中、高中）、康养公寓、医疗保健等设施。 | 100 | 完成用地调规、概念性方案设计 | 开工建设 | 岳阳楼区政府 岳阳经开区管委会 | 湖南步步高集团有限公司 |
| 52 | ★岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化 | 云溪区 | 2023-2025 | 项目统筹一次规划、分步实施。总体规划乙烯装置规模150万吨/年，分两步实施。一期乙烯装置规模为100万吨/年，包括炼油配套工程、乙烯工程和项目界区范围内相应配套的公用工程系统和辅助设施以及必要的厂外工程 | 328 | 完成项目建议书和预可研报告编制 | 完成项目投资决策批复及可研批复，纳入国家《石化产业规划布局方案》、力争开工建设 | 云溪区政府 市发改委等 | 中石化巴陵石油化工有限公司 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 中石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 |
| 53 | 17万吨/年复合材料用高性能液体环氧树脂装置 | 云溪区 | 2022-2023 | 新建15万吨/年液体环氧树脂和2万吨/年特种环氧树脂生产线，35万吨/年含盐废水高级氧化处理装置；改造树脂部氯碱系统，配套建设成品罐区、装车栈台、装置机柜间、配电室、循环水站和冷冻站等。 | 9.9 | 可研已报中石化总部待批 | 可研报告和基础设计获得中石化总部批复，完成项目安评、环评、能评等手续办理 | 云溪区政府 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
| 54 | 50万吨/年醋酸装置 | 云溪区 | 2022-2023 | 以煤和外购甲醇为原料，新建煤制一氧化碳产品气生产线和合成气冷却、MDEA脱硫脱碳、CO 深冷分离、醋酸装置，配套建设公用工程和辅助设施。 | 16.5 | 完成可研编制 | 可研报告和基础设计获得中石化总部批复，完成项目安评、环评、能评等手续办理 | 云溪区政府 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
|  | 年产2万吨三环氧丙基异氰尿酸酯和副产1.5万吨氯化钠、0.6万吨多元醇项目 | 云溪区 | 2022-2023 | 建设年产2万吨三环氧丙基异氰尿酸酯和副产1.5万吨NaCl、0.6万吨多元醇装置及相关设施。 | 1.6 | 已立项 | 开工建设 | 云溪区政府 | 湖南泽明新材料有限公司 |
|  | 3000吨/年水性不粘涂料项目 | 云溪区 | 2022-2023 | 建设3000吨/年水性不粘涂料装置及相关设施。 | 1.8 | 已立项 | 开工建设 | 云溪区政府 | 湖南卡氟龙新材料科技有限公司 |
|  | 30万吨/年HPPO装置项目 | 云溪区 | 2022-2024 | 新建1套30万吨/年HPPO装置，25万吨/年50%双氧水装置。 | 32.3 | 完成可研编制 | 完成可研批复，启动土建施工 | 云溪区政府 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 |
|  | 港口部油品及化工品中转基地 | 云溪区 | 2022-2023 | 新建库容2万立方米，储罐4台。 | 3 | 完成可研编制 | 完成可研批复，启动土建施工 | 云溪区政府 | 中石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 |
|  | 湖南岳阳LNG接卸中转储备站项目 | 云溪区 | 2022-2024 | 新建1个8000立方米LNG接卸泊位和1个5000吨级加注泊位；建设一座5万立方米LNG中转站 | 23 | 完成可研编制 | 完成可研批复、调规及土建施工 | 云溪区政府 | 中国石油化工股份有限公司天然气分公司 |
|  | 已内酰胺搬迁配套企业及下游产业链项目 | 云溪区 | 2022--2025 | 建设加氢、脱氢、二氧化碳、气体精制、尾氢综合利用、醋酸乙酯、环己酮、大颗粒硫酸铵等生产单元装置，以及聚合、纺丝、拉伸膜、生物降解塑料等生产装置和检修安装、压力容器制造等配套设施。 | 148.5 | 完成可研编制 | 完成项目评审、签订入园合同 | 云溪区政府 | 岳阳市云河建设开发有限公司 |
|  | 金联星新材料新厂区建设 | 君山区 | 2023-2024 | 占地123亩，建设智能化车间、办公楼、项目运营中心及道路、绿化等设施。 | 1.5 | 完成搬迁框架协议签订、土地资产初评 | 完成前期工作 | 君山区政府 | 君山区工业园 |
|  | 岳阳印象项目 | 南湖新区 | 2022-2025 | 占地20亩，建筑面积3.5万平方米，主要建设茶文化休闲区、陶瓷文化体验区、禅宗佛学交流区，配套人才公寓、餐饮、娱乐等服务设施。 | 3 | 完成前期产业定位、商业策划及招商洽谈 | 开工建设 | 南湖新区管委会 | 南湖区城市建设投资公司 |
|  | 潮巷子项目 | 南湖新区 | 2022-2025 | 占地50亩，建设大型宴会餐饮、跨境电商贸易、新文化潮玩街区、酒吧剧场秀等场景体验类商业服务区，配套办公、酒店、停车等设施。 | 7 | 完成前期产业定位、商业策划及招商洽谈 | 开工建设 | 南湖新区管委会 | 南湖区城市建设投资公司 |
|  | 岳阳国家农业高新技术产业示范区创建项目 | 屈原管理区 | 2022-2023 | 创建科技创新孵化园，占地100亩，建设企业研发、中试生产、经营场地和共享设施；建设国家和省级科技创新服务平台、科创大楼、省农科院3000亩科研基地、绿色农业体系观测站、岳阳国家农高区展示馆等；配套建设区内水、电、路、气以及周边码头、公路等基础设施。 | 30 | 制定了《创建岳阳国家农业高新技术产业示范区（2021-2023）三年行动方案》 | 完成申报策划、发展规划、实施方案、土地集约利用、环境评估、区域水资源论证报告编制，力争部分子项目开工建设 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会 |
|  | 湖南省农科院科研基地迁建项目 | 屈原管理区 | 2022-2023 | 将省农科院科研基地整体搬迁至屈原管理区凤凰乡，建设科研基地5000亩，新建业务用房、专家楼、科研楼、宿舍、食堂以及道路、给排水等公用工程。 | 10 | 已达成合作意向 | 力争开工建设 | 屈原管理区管委会 | 湖南省农业科学院 |
|  | 华容高新区杨家桥创新创业园综合体建设 | 华容县 | 2022-2023 | 建筑面积约8万平方米，主要建设集体公寓、超市、食堂、幼儿园、公租房、宾馆及地下停车场等。 | 4.5 | 已立项 | 完成用地报批、规划设计、工程招投标 | 华容县政府 | 华容县湘盛农业投资有限责任公司 |
|  | 华能华容雨润屋顶分布式光伏发电 | 华容县 | 2021-2026 | 总装机容量45兆瓦，占用厂房面积约45万平方米，在东山镇华容雨润现代生态农牧发展有限责任公司厂房屋顶安装光伏组件、逆变器、支架等设施。 | 2.3 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
|  | 汨罗抽水蓄能电站 | 汨罗市 | 2022-2025 | 新建1200MW抽水蓄能电站，安装4台300MW机组；建设库容为1500万方的上、下水库和2回路500KV电力线。 | 100 | 完成地勘、预可研报告及评审 | 完成工可和开工批复 | 汨罗市政府 | 国网新源公司 |
|  | 正威汨罗二期项目 | 汨罗市 | 2022-2024 | 规划占地400亩，新建10万吨城市矿产铜综合回收利用项目。 | 30 | 前期研究 | 完成征地拆迁，力争年底完成桩基施工 | 汨罗市政府 | 湖南展卓新材料科技有限公司 |
|  | 湖南超元铝业年产10万吨铝模板项目 | 汨罗市 | 2022-2023 | 占地300亩，新建厂房7栋、办公楼1栋，安装设备300台套，配套公寓、食堂、配电、绿化、消防、给排水等设施。 | 9 | 完成土地报批 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 湖南超元铝业有限公司 |
|  | 汨罗市生物质天然气循环经济项目 | 汨罗市 | 2022-2023 | 养殖粪污、秸秆资源化利用处置规模为30万吨/年，占地规模：建设用地约100亩 | 1.5 | 完成选址工作 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 赫拉环境保护技术有限公司 |
|  | 平江火电配套产业园 | 平江县 | 2023-2024 | 占地800亩，新建标准厂房85万平方米，配套给排水、供配电、燃气、通讯、消防、绿化、停车场、道路广场等设施。 | 20 | 正在开展前期工作 | 完成用地报批 | 平江县政府 | 平江县高新产业园区 |
|  | 新上平江抽水蓄能电站项目 | 平江县 | 2022-2028 | 装机容量1400MW, 装设4台单机容量为350MW的水泵水轮发电电动机组。主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等。 | 88 | 已完成初步选址 | 争取完成规划设计和可研论证 | 平江县政府 | 待定 |
|  | 高新产业孵化园建设 | 岳阳县 | 2022-2023 | 占地40亩，建设厂房6万平方米。 | 6.8 | 完成签约 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园 |
|  | 数字产业园建设 | 岳阳县 | 2022-2024 | 建筑面积9.93万平方米，建设数字产业园、生活服务、商业中心，配套地下车库、广场、水电路等附属设施。 | 5 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园 |
|  | 生物医药产业园（一期）建设 | 岳阳县 | 2022-2025 | 一期建筑面积24.57万平方米，建设厂房、仓库、科研大楼、综合楼，配套服务用房、水、电、道路等附属设施。 | 10.9 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园 |
|  | 岳阳县物流配送中心 | 岳阳县 | 2022-2023 | 规模为100万/年吨物流园，主要建设展销交易区、仓储配送区、加工分拣区、综合服务区，配套园区设备、露天堆场、物流专用停车场（含充电桩）、污水处理、道路及广场、供配电、给排水、消防、绿化等设施。 | 4.8 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县城投公司 |
|  | 湖南湘盛福诺新型材料项目一期 | 岳阳县 | 2022-2023 | 建筑面积10.31万平方米，主要建设厂房3栋及宿舍楼、食堂、服务用房和相关辅助设施。 | 15.8 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 湖南湘盛福诺新型材料有限公司 |
|  | 大力神电磁选机项目 | 岳阳县 | 2022-2023 | 建筑面积1.47万平方米，建设生产车间2栋、仓库2栋。 | 1.8 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳高新技术产业园 |
|  | 北京诺晶生物技术有限公司动保产品生产项目 | 岳阳县 | 2022-2023 | 新建标准化GMP厂房6.67万平方米，以及研发大楼、综合楼等。 | 5.6 | 已签约 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 北京诺晶生物技术有限公司 |
|  | 岳阳县畜禽屠宰场及冷链物流建设项目 | 岳阳县 | 2022-2023 | 建设屠宰加工及冷链物流区，计划屠宰生猪40万头/年及牛、羊禽类。 | 1.7 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县城投公司 |
|  | 中科启程新材料科技项目 | 临湘市 | 2022-2024 | 设计50万吨/年产能，一期10万吨/年，二期40万吨/年。主要生产 PBAT树脂，兼顾生产 PBAT/PLA、PBAT/PBS、PBAT/PPC 共混改性料与 PBT 树脂，进行降解塑料树脂研发、生产、销售。 | 20 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市政府 | 中科启程新材料科技（海南）有限公司 |
|  | 临湘市金属再生资源产业项目 | 临湘市 | 2022-2023 | 占地200亩，建设100万吨/年废旧钢材收集交易市场及配套设施。 | 6 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市政府 | 欧冶链金再生资源有限公司 |
|  | 临湘市现代物流园项目 | 临湘市 | 2022-2023 | 占地200亩，建设10万平方米物流仓储及配套设施。 | 1.5 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市政府 | 岳阳市 交通建设投资集团有限公司 |
|  | 东莞北斗星电子科技项目 | 临湘市 | 2022-2023 | 占地30亩，建设标准化厂房1万平方米及配套设施。 | 3 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市政府 | 东莞北斗星电子科技有限公司 |
|  | 上海灵才废钢处理及总部经济项目 | 临湘市 | 2022-2023 | 占地50亩，建设废钢基地总部平台，发挥乙方总部经济优势为临湘高新技术产业园提供招商和数据服务。 | 1 | 已签约 | 开工建设 | 临湘市政府 | 上海灵才科技有限公司 |
|  | 年产20万平方米建筑铝合金模板项目 | 湘阴县 | 2022-2023 | 建筑面积2.59万平方米，建设生产厂房、综合楼及附属设施。 | 2.5 | 完成备案和规划方案编制 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湖南三湘和新材料有限公司 |
|  | 远大再生油二期项目 | 湘阴县 | 2022-2023 | 占地50亩，建设6万吨/年再生基础油生产线，改造17万吨/年生产线。 | 3.5 | 完成用地报批 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 远大（湖南）再生燃油股份有限公司 |
|  | 金属包装罐生产基地 | 湘阴县 | 2022-2023 | 占地43亩，建筑面积2.8万平方米，建设智能化生产线5条，达到金属包装产能500万个/年。 | 1.5 | 完成用地报批、规划方案编制 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湖南弘业科技有限公司 |
| 三、社会民生（14个） |  |  |  |  | 73.2 |  |  |  |  |
| 90 | 市精神卫生康复中心建设项目 | 岳阳楼区 | 2022-2025 | 总建筑面积4.4万平方米,其中门诊及住院用房地上建筑面积 2.7万 平方米、地下建筑面积 1.7万 平方米,计划新增床位480张（300张为精神专科床位） | 1.6 | 已完成可研、概念性规划、用地预审批复等工作 | 开工建设 | 市民政局 | 市康复医院 |
| 91 | 芭蕉湖康养小镇 | 岳阳楼区 | 2021-2025 | 总用地面积172571平方米,总建筑面积316544平方米，其中计容建筑面积225965.12平方米，不计容地下车库面积90578.88平方米。项目建成后，可为岳阳市及周边地区提供4300张养老服务床位。 | 13 | 正在开展土地调规 | 开工建设 | 市城投集团 | 岳阳市城投土地开发经营有限公司 |
| 92 | 区级医院建设 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 占地51亩，建筑面积7.64万平方米，设置总床位2400张，主要建设康养中心、综合楼、康养医院,配套建设食堂、门卫室、地下停车场、垃圾站、污水处理等设施。 | 4 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 |
| 93 | 区级公墓山建设 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 占地350亩,建筑面积1.21万平方米，建设骨灰安置墓穴8万个和壁葬式骨灰堂、综合服务楼、食堂、停车场等设施。 | 2 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 |
| 94 | 岳阳经济技术开发区城乡供水一体化 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 新建改造自来水厂规模7.5万立方米/天，配套供水管网335.63公里（其中新建190.11公里、改造145.52公里）。 | 5.7 | 获得特许经营权、方案审查、用地预审 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 |
| 95 | 白石小学 | 岳阳 经开区 | 2022-2023 | 总建筑面积2.91万平方米，建设2栋5F教学楼、食堂、公租房、球场及门卫等配套设施。 | 1.77 | 完成征拆 | 开工建设 | 岳阳经开区管委会 | 岳阳经济技术开发区白石岭小学 |
| 96 | 天正金海岸经济适用房二期 | 岳阳楼区 | 2022-2024 | 总建筑面积35.51万平方米，建设高层住宅12栋，公寓（酒店）1栋，配套建设地下停车场等设施。 | 9 | 已立项 | 开工建设 | 岳阳楼区政府 | 岳阳市金海岸房地产开发有限公司 |
| 97 | 湖南三桐康养园 | 岳阳楼区 | 2022-2024 | 规划建设康养文旅田园综合体，总建筑面积3.07万平方米，建设老年疗养公寓4栋、医疗保健中心、康复中心，配套建设园林绿化、休闲活动、餐饮、停车等设施。 | 1 | 完成用地报批 | 开工建设 | 岳阳楼区政府 | 湖南三桐生态休闲有限公司 |
| 98 | 君山职业教育园区建设 | 君山区 | 2023-2025 | 规划用地1000-1500亩，先期配套道路、供排水、电力等基础设施。 | 2 | 完成规划论证 | 完成规划批复和项目招商 | 君山区政府 | 君山区教育局 |
| 99 | 汨罗市武夷山（壹志）学校 | 汨罗市 | 2022-2023 | 占地61亩，总建筑面积2.67万平方米，建设教学楼、宿舍楼、食堂（生活超市）、体育馆、综合科技楼，配套道路、给排水、停车、供电、绿化等设施。 | 1.3 | 完成用地报批、方案设计 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市文旅集团有限公司 |
| 100 | 川山云湖康养项目 | 汨罗市 | 2022-2025 | 占地475亩，建筑面积60万平方米，建设康养、文旅、教育三大板块。一期康养设施占地100亩，二期文旅开发占地100亩，三期综合教育占地275亩。 | 10 | 完成立项、现状测绘和概念性规划编制 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 湖南川山云熙置业有限公司 |
| 101 | 高铁新城棚户区改造项目（一期） | 汨罗市 | 2022-2023 | 征地6109.06亩，拆迁23.51万平方米；新建安置小区5个，用地235亩，建筑面积19.22万平方米，建设安置房848套。 | 16.1 | 完成选址、可研、环评、用地、财评等前期工作 | 完成50%的征拆，安置房及农贸市场开工建设 | 汨罗市政府 | 湖南汨之源实业集团有限公司 |
| 102 | 杨源中学和杨源小学建设 | 平江县 | 2022-2023 | 新建建筑面积7.5万平方米，规划班级72个、学位3600人的杨源中学；建筑面积5.7万平方米，规划班级60个、学位2700人的杨源小学。 | 4.8 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 平江县政府 | 平江县 自然资源局 |
| 103 | 湘阴县人民医院医疗副中心建设项目（一期） | 湘阴县 | 2022－2023 | 占地13.1亩，建筑面积1.86万平方米。建设金龙、新泉、南湖洲、岭北4个医疗副中心，采购相关仪器设备，配套道路绿化、停车位、给排水、电气等辅助设施。 | 1 | 已立项 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湘阴县卫健局 |
| 四、生态环保（5个） |  |  |  |  | 26.2 |  |  |  |  |
| 104 | 梅溪港流域综合治理工程（一期） | 岳阳经开区 | 2022-2025 | 包括河道垃圾清运、拓宽、清淤、浚深、渔场清退工程，河道两岸堤防建设、加固及驳岸工程；新建北港河、莲花台、梅溪港、金凤桥4处滚水坝，太阳桥、梅子市、金凤桥3处排涝泵站等。 | 5.5 | 已完成立项和初步设计评审 | 开工建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
| 105 | 吉家湖环湖岸线整治和生态环境治理（一期） | 岳阳楼区 | 2022－2023 | 整治面积约1188亩，主要包括水生生物栽植、驳岸、电瓶车道、园路铺装、栈道平台、生态停车场、绿化苗木、雕塑小品、运动场地、儿童活动区、廊架等建设。 | 3 | 已完成可研报告编制 | 开工建设 | 市城投集团 | 市城投集团 |
| 106 | 乡村振兴高质量融合发展建设项目（龙山北麓片区） | 南湖新区 | 2022-2027 | 占地167公顷，依托黄梅港水域种植池衫等水上乔木，建设南湖生态走廊、湿地科普长廊、迷雾庄园、研学基地等。 | 12 | 完成概规、修规编制 | 开工建设 | 南湖新区管委会 | 南湖区城市建设投资公司 |
| 107 | 华容县东湖流域-中西湖、罗帐湖、北汊湖段生态环境保护修复工程 | 华容县 | 2022-2024 | 建设入湖口人工湿地4处3.288万平方米，修复生态缓冲带10.48万平方米，修复和重建植被43.23万平方米；新建100t/d污水处理站1座、污水管网2202米，60t/d污水处理站1座、污水管网2658米；实施养殖污染防治、湖面清理等。 | 1.8 | 已立项 | 开工建设 | 华容县政府 | 禹山镇人民政府 |
| 108 | 平江生活垃圾焚烧发电厂 | 平江县 | 2022-2024 | 装机容量1.5万千瓦，日焚烧处理生活垃圾（含餐厨垃圾、市政污泥）600吨，建设主厂房、烟囱、冷却塔、循环泵房、飞灰养护车间，配套综合楼办公、生活服务等设施。 | 4 | 完成规划选址、可研编制 | 完成前期工作 | 平江县政府 | 平江县 城管局 |